## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) |  | Click initiale
| Carré Rouge (pion) | suivre | curseur
| Carré Blanc | rebondissent
| Carré Noir | bouge
| Rectangles Bleus (sentinelles) | touche | vitesse constante
| Partie | Réinitialiser
| Jeu | sauvegarder | taille
| Score | effacer | position
| temps | Démarrer
| Niveau de difficutlé | Choisir
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
Menu
Vitesse initiale
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas d'usageScénario d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
| Jouer au jeu | Lancer programme |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
| Enregistrez temps |  | afficher jeu | Utiliser le FOR pour des boucles
| Choisir une difficulté |  | main_loop (boucle vérifiant les éléments graphiques)
Redémarrez le jeu
Click initiale
Démarre la partie / démarrage du timer
Démarrer tour de garde
Déplacement de la souris
Déplacement du carré rouge qui suit la souris
Vérification contact entre carré rouge et sentinelles ou rebord
Lorsque le joueur subit une collision
Fin de partie
Afficher temps
Afficher menu fin
Afficher Score
Choisi d'enregistrer le score
Enregistrer fichier des scores
Changer niveau de difficulté
Relancer la partie
Démarre la partie *et ainsi de suite*
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Vue initiale
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer
Voir document, pour les dimensions et position exact des cases
Vue finale
FINAL TEMPS 03:15
[9 empty] | DIFFICULTÉ | *Mettre des boutons pour le choix de difficulté
[9 empty] | FACILE | *Prévoir une vitesse de départ pour chacun des niveaux
MOYEN
DIFFICILE
ENREGISTREZ VOTRE TEMPS
Voir document, pour les dimensions et position exact des cases

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC | Classe | Responsability | Collaboration
EXEMPLE
|  | Classe: Contrôleur |  |  | Collaboration | Classe: partie |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Vue | propriétaire: |  | Jeu
[5 empty] | Jeu |  |  | Vue
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Partie | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Démarrer le jeu, et contrôlez les actions du |  |  |  | Créer une instance de jeu pour y jouer
menu
|  | Classe : Carre |  |  | Collaboration | Classe: Sentinelle |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Jeu | propriétaire: |  | Jeu
[5 empty] | Partie |  |  | Partie
|  | Responsabilité : |  |  | Vue | Responsabilité | (args, facultatifs) | Vue
|  | Dimension et position du joueur. |  |  |  | Dimension et position des sentinelles
|  | Déplacement du joueur |  |  |  | Déplacement des sentinelles
|  | Classe: Jeu |  |  | Collaboration | Classe: Score |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Vue | propriétaire: |  | Jeu
[5 empty] | Controleur |  |  | Contrôleur
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Partie | Responsabilité | (args, facultatifs) | Vue
|  | Règle du jeu |  |  | Sentinelle | Afficher et enregistrer les scores
|  | Dimension du cadre |  |  | Carre
Instancié les parties
Être le modèle
|  | Classe: Vue |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Vue
Controleur
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Partie
|  | Afficher la partie |  |  | Sentinelle
|  | Afficher le menu |  |  | Carre
|  | Afficher les scores |  |  | Score

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
| Temps, |  |  | liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| F() démarrer partie | 1 | 1 |  | 100%
| Background | 1 | 0.5 |  | 100%
Placer les lignes de démarcation des sprints | Carré Rouge | 1 | 3 |  | 100%
soit par couleur ou autre | CarréRouge - Dép | 1 | 1.5 |  | 100%
| Carré Rouge - Col | 1 | 1.5 |  | 100%
| Sentinelles | 2 | 3 |  | 100%
| Sentinelles - Dép | 2 | 1.5 |  | 100%
| Sentinelles - Col | 2 | 1.5 |  | 100%
| F() fin de partie | 3 | 1 |  | 80%
| F() Afficher menu | 4 | 0.5 |  | 50%
| F() Charger Score | 5 | 2
| F() Afficher Scores | 5 | 0.5
| F() Sauvegarde Score | 5 | 2
19.5

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle