## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'où doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Carré noir | Cliquer démarre partie | Carré rouge suit curseur
| Carré blanc | Maintenir bouton souris pour déplacer | Collision contre carré bleus = mort
| Carré rouge | Carrés bleus bougent perpétuellement en diagonale | Collisions contre carré noir (conteneur) = mort
| Carrés bleus | Carrés bleus rebondissent contre parois | Vitesse constante des carrés bleus
| Session de jeu | Afficher temps de survie à la mort | Configuration identique à chaque partie
| Parties | Réinitialiser session sans redémarrer logiciel
|  | Sauvegarder score (nom joueur ou pas) | Interface générale à notre discrétion
Voir anciens scores
|  | Effacer scores | Carré rouge 40x40px, centre de l'aire de jeu
Carré noir : 550x550px
Carré blanc : 450x450px (surface de jeu)
Sentinelle 1 : 60x60px, pos : x100-y100
Sentinelle 2 : 60x50px, pos : x300-y85
Sentinelle 3 : 30x60px, pos : x355-y340
Sentinelle 4 : 100x20, pos : x355x340
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) |  | Mettre sur pause (bouton non enfoncé)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) |  | Choisir niveau de difficulté | Vitesse incrémentée progressivement carrés bleus
Rendre dimensions carrés modifiables

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
| Jouer une partie | Presser bouton Nouvelle session de jeu |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
Chargement interface de jeu
Créer objet Session de jeu
|  | Cliquer bouton souris |  | Utiliser le FOR pour des boucles
Créer objet Partie
Démarrage du Temps de survie
Activation des sentinelles
Déplacer souris et maintenir bouton
Déplacer pion
Vérification de collisions
IF Fin de partie (Mort)
Arrêter Temps de survie
Affichage Temps de survie
Demander entrer temps (oui/non)
Relâcher bouton
Mettre partie sur pause
| Continuer de jouer | Recliquer et maintenir bouton souris
Créer nouvel objet Partie
| Entrer temps | Optionnel (peut refuser)
Entrer nom (optionnel)
Enregistrer informations nom + temps
IF nom vide, écrire Inconnu
Écrire information dans fichier score.txt sur disque
| Consulter scores | Cliquer sur Meilleurs temps
Charger interface des temps
Afficher temps par valeur décroissante
| Supprimer scores | Cliquer sur Effacer les temps
Supprimer fichier des meilleurs temps.
Réaffichage de la liste vide des temps
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Partie courante
TEMPS :

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
|  | MAUVE = Attributs | VERT = Méthodes
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration | Classe: Aire_Jouable
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
self.modele = Modele()
self.vue = Vue()
self.pos_souris = self.vue.pos_souris
self.vue.afficher_menu_initial()
self.pause = True
actualiser_pos_pion(self)
self.vue.mainloop()
tick(self.vue.pos_souris) # va comprendre la mainloop : # self.vue.root.after(14, self.tick)
|  | Classe: Modèle |  |  | Classe: Partie
|  | self.parent = parent |  |  | self.parent = parent
|  | self.partie = Partie() |  |  | self.temps_debut = now
|  | self.verifier_collision(self.partie.pion, self.partie.sentinelles) |  |  | self.temps_fin
|  | self.pause = self.parent.pause |  |  | self.temps_survie = temps_fin - temps_debut
|  | self.pos_souris = self.parent.pos_souris |  |  | self.pion = Pion(self)
|  | self.liste_anime = [ ] # va contenir tous les elements actifs |  |  | self.sentinelles = [ ]
self.pause = self.parent.pause
|  | créer_sentinelles() |  |  | self.fin_de_partie = False
recibler_pion()
jouer_tour()
|  | arreter_jeu() |  |  | demarrer_temps()
|  | Classe: Vue |  |  | Classe: Pion
|  | self.parent = parent |  |  | self.parent = parent
self.modele = self.parent.modele # pour lecture seulement
|  | self.root = Tk() |  |  | self.x
|  | self.creer_cadres() |  |  | self.y
|  | créer_cadres(self) |  |  | self.demi_x
|  | créer_cadre_noir(self) |  |  | self.demi_y
|  | créer_cadre_blanc(self) |  |  | self.mort = False
|  | créer_pion() |  |  | self.anime = True
créer_sentinelles()
|  | pos_souris(parent) |  |  | recibler()
|  | afficher_partie() # redessine les éléments avec tag 'anime'. Va lire le modele. Va supprimer tous les éléments avec tag 'anime' et les redessiner. |  |  | tester_collision()
Classe: Sentinelle (parent)
self.parent = parent
self.x
self.y
self.taille_x
self.taille_y
self.demi_x
self.demi_y
self.vitesse_x
self.vitesse_y
self.anime = True
deplacer()
rebondir()

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | temps de survie, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin). IMPORTANTES POUR LE CLIENT. Faire d'abord les choses requises pour les choses espérées par le client.
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Des diamants ici pour indiquer les dates de livraison
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Controleur
Vue
Placer les lignes de démarcation des sprints | Modele
soit par couleur ou autre | Pion
Sentinelle
Cadre externe (Noir)
Demarrage Temps
Affichage Temps
Collision cadre noir
Collsion sentinelles
Entrer nom + temps
Arrêt temps (mort ou bouton relâché
Générer nouvelle partie
Afficher meilleurs temps
Effacer temps

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle