## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
| Map |  | sentiers
zones bloquées
Dimensions
| Niveau | Générer vague | Vague en cours
|  | Gérer conditions victoire/défaite | Map
|  | Construire Tour | Numéro de Vague
|  | Vendre tour | Argent
|  | Démarrer un tour | Vie
liste de tours construites
| Creeps | Attaquer | vie
|  | avancer | vitesse
type
position
destination
| Tours | Défendre | damage
range
vitesse
priorité de cible
type
Area of effect
valeur monétaire
position
Pew Pew (tableau de 2 points)
| Jeu | Créer niveau | Composition des vagues
Délai entre vagues
nbr de vague
Niveau
Map_choisie
| PewPew | Avancer | positions
|  | Blesser les creeps | vitesse
destination
Tableau : min 800x600

## Cas dusageScénarii dutilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Utilisateur habitué | Ouvrir Jeu | Pèse sur start |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  |  | Liste les tableaux | Utiliser le FOR pour des boucles
| Choisir Tableau | Clique tableau
Génère Niveau
Génère Interface (Vie, Argent, Magasin)
| Acheter Tour | Clique tour magasin
Vérifier argent
Instancier tour
| Placer tour | Clique map
Afficher tour
Debiter argent
| Vendre tour | Clique tour
Clique vendre
Rembourser montant
Supprimer objet
| Partir Vague | Clique sur débuter
Génère vague
Avancer les creeps
Attaquer les creeps
Vérifier range
Vérifier types
Baisser vie creep
Recharger attaque tour
Si creeps mort, retirer de la liste
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
|  | Temps Écoulé | Argent | Numéro vague
Tableau
Play | Messages |  |  | Magasin

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Vue
Modèle
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Recevoir input joueur de la vue
Recevoir données modèle
Transférer de la vue au modèle et vice-versa
Partir le jeu
|  | Classe: Vue |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Controleur
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Afficher Interface
Afficher Niveau et ses objets
Passer coordonnées à la tour
|  | Classe: Jeu (Modèle) |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Controleur
Niveau
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Génère des niveaux
Gère les options
(Communiquer Contrôleur)
|  | Classe: Niveau |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Tour
Creeps
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) | Map
|  | Génère Map |  | Jeu
Générer Creeps
Génère Vagues
Lancer les vagues
Vérifier état du joueur (vivant, mort)
Gérer les achats (argent)
|  | Classe: Map |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Niveau
Creeps
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Choisir chemin
Envoyer chemin
|  | Classe: Creeps |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Map
Tour
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) | Niveau
Avancer
Activer Habilités spéciales (S'il en a)
|  | Classe: Tour |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Niveau
Creeps
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Tirer
Détecter creep in range
Choisir Cible
Obus

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...
Username, | Passwd, | Progression,

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Tweaking Stats |  | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 75% | Toujours place à amélioration
| Ressource dans le modèle |  | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 100%
| Décaler les spawns |  | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 100% | Vérifier bug spam nouvelle vague
| Nouvelle interface (Boutons, Ress.) |  | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 100%
| Arrêter partie (Animation, Score) |  | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 90%
| Le bug de la 60e seconde |  | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 100%
| Types de projectiles |  | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 100%
| Pas placer sur sentiers |  | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 100%
Placer les lignes de démarcation des sprints | Fonctions Options |  | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 100%
soit par couleur ou autre | Menu Principal |  | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 75%
| Orientation Projectiles |  | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 100%
| Page de fermeture |  | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 75%
| Types de balles |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 75%
| Afficher Score |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 75%
| Avoir deux autres maps |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 75%
| Menu Options |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 75%
| Grandir le frame |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 75%
| Upgrade des tours |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 100%
| Afficher Upgrades |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 25%
| 4e type de tours (Sniper) |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100%
| Vendre des tours (avec perte) |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100%
| Orientation des tours |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0%
| Apparence Creep, Tour |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0%
| Animations |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0%
| Dialogues |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0%
| Mini-Story |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0%
Pourcentage du prochain Sprint de fait:
|  |  |  | Vue: | 53.57%
|  |  |  | Modele: | 88.75%
|  |  |  | Total: | 69.81%

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu |  |  | Fait | Problème
[6 empty] | afficher le range |  |  | Orientation pew pew
[6 empty] | Élargir sentier | x |  |  |  |  | Vérification du code complet
[6 empty] | Afficher vie creep | x |  | Boss pt vie | ok
[6 empty] | Rajouter Chrono | [5 empty] | Upgrade des tours |  |  | non
|  |  | POUR JEUDI SOIR | [8 empty] | Vente des tours |  |  | non
Avancer creep sur sentier | Changer cible | Laurence | Changer cible | X |  | Refresh des éléments dynamiques | x
Corriger bugs :
[9 empty] | Vérifier pause + chrono | ok |  |  | ATAT double (bug graphique) |  | ok
| progresser vers cible | Laurence | progresser vers cible | X | [8 empty] | corriger thumbnail |  | ok
| Baisser vie si sort tableau | Laurence | Baisser vie si sort tableau | X |  | Gestion Score |  |  | Décaler les spawns des creeps.
|  |  | Baisser vie creep | presque fini ! | Manque de finaliser la tour | Fonction pause + fin jeu
| Tuer creep |  | Tuer creep | X |  | Raccord des codes
Afficher Creep |  | Jonathan | Arreter Partie | X | [7 empty] | Afficher image -> menu |  |  | ok
Mourir Joueur |  |  | Afficher Death Screen
| Arreter Partie | Laurence | Afficher Types de tours |  |  | Améliorer les tirs des tours | Tour normal : angle, Bombe point fixe, Freezer autour |  |  |  |  | Prévu |  |  | Fait | Problème
| Afficher Death Screen | Mathieu | Placer tour sur map selon coordonnées |  |  | Projectiles des tours |  |  | Remise version Alpha -> début du prochain sprint ! |  |  | JOUR DE LA REMISE
afficher magasin |  |  | Instancier tour | [5 empty] | Apparence |  |  | Vérification du code complet
| Afficher Types de tours | Mathieu | Ajuster stats selon type | [5 empty] | Apparence des tours
[9 empty] | Apparences des creeps |  |  | Upgrade des tours
selectionner/placer tour |  |  | POUR LUNDI | [5 empty] | Maps différentes |  |  | Vente des tours
| Placer tour sur map selon coordonnées | Mathieu | Mélanger Vue + Controleur + Modele | X |  |  |  |  | Plus de waves, plus de types de creeps |  |  | Corriger bugs :
créer tour |  |  | Vérifier distance entre creep et tour | [5 empty] | Interface plus esthétique (Menu, magasin, Options etc.) |  |  |  | Shocker qui causent un break.
| Instancier tour | Karl | VUE Vérifier état creep (mort = supprimer) | [5 empty] | Sons et autres amélioration pour ajouter du look |  |  |  | ATAT double (bug graphique)
| Ajuster stats selon type | Karl | VUE afficher état creep | X |  |  |  |  | Grossir peut-être la map pour mieux voir ce qu'il se passe. |  |  |  | corriger thumbnail |  | ok
tirer creep |  |  | Faire avancer creeps sur le chemin | X
| Vérifier distance entre creep et tour | Karl | [9 empty] | Corriger noms variables
| Baisser vie creep | Karl | Ajouter Background | [5 empty] | Gameplay
verifier etat creep | [8 empty] | range, upgrades et vente des tours on click |  |  | Afficher image -> menu
| mort = supprimer | Karl | [6 empty] | Empêcher de poser la tour à certains endroits dans la map surtout sur les chemins |  |  | Praticabilité des surfaces
| Retirer de la vue | Jonathan | [6 empty] | Arranger les types de tir des tours |  |  | Animation du range des tirs
afficher vie creeps |  | Jonathan | [9 empty] | opacité des chemins
|  |  | Suite au SCRUM |  |  | Suite au SCRUM |  |  | Suite au SCRUM |  |  | Suite au SCRUM
|  |  | COURS 3 |  |  | COURS 4 |  |  | COURS 5 |  |  | COURS 6
| VUE afficher état creep |  | Creep et laser disparaisse, | Jonathan |  | tester fonctions | Karl |  | Arrêter Jeu (Mathieu) |  | Problème pour le relancement | Gestion Fichier (Mathieu) |  | Problème avec l'inscription
| TAG binding | Mathieu | afficher le range | Jonathan |  | varier types de tirs | Karl |  | Interface (Jonathan) | x | Résolu | Vue Affichage Score (Mathieu) |  | ok
|  |  | Élargir sentier | Jonathan | [7 empty] | Habillage Début (Jonathan) |  | ok
|  |  | Afficher vie creep | Jonathan |  | Rajouter fonction score dans modele | Laurence |  | Affichage Menu (Jonathan) |  | Problème avec les gifs | Création map 3 (Laurence) |  | ok
[6 empty] | Afficher avec vue | Laurence |  | Création des gifs/sprite (Jonathan et Laurence |  | Long un peu | Animer Sprite + neige !!! (Jonathan) |  | Problème avec tick vue
|  |  | Refresh des éléments dynamiques | Mathieu | [7 empty] | Création background |  | En cours
[6 empty] | Motion Map | Mathieu et Jonathan |  | Ajouter nouvelle tour (Karl) |  | OK | début (Mathieu) |  | ok
|  |  | Gestion Score | Laurence |  |  |  |  | Ménage Modèle (Karl et Mathieu) |  | OK
|  |  | Fonction pause | Laurence |  |  |  |  | Ajuster les tirs Mathieu |  | OK | Modification balles (laurence) |  | ok, pas image pcq manque de temps
|  |  | Améliorer les tirs des tours | Karl |  |  |  |  | Créations des maps (Laurence) |  | 2022-02-03
|  |  | Projectiles des tours | Karl