## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Tour | Detruire Creeps | Position des objets
| Creep | Detruire Boss | Taille de jeu
|  | Construire tour | Etat de la partie
| Boss | Incremer du temps | Bonus points (niveau parfait)
| Portail/Ville | Effacer score | Etat du portail
| Score/temps | requerir vieux score | Etat/position des tour
| bouton mise a jour | sauvegarde score | Etat du boss
| Vague | Amelioration des tours | Etat des creeps
| Score/temps | Gagner experience | Nombre de vagues par niveau
| Sentier | Gagner or | Expérience (sagesse) joueur
| panneau information | Augmenter points | Taille des tour
| Terrain de jeu | Déverrouiller capacités/tours | Taille/type creeps
| Niveau | Déplacer creeps | Taille du boss
| Modele | Afficher du tableau de jeu | Type d'armement (tours)
| Menu | Choisir difficulté partie | Coût des tours
Clicquer sur emplacement
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | interface |  | Vitesse d'attaque (tours)
| Nom de joueur |  | Points de vie creeps
Nombre de creeps par vague
Points de vie joueur
Modele
Vue
Controle
Jeu
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) |  | changer taille de jeu | Etat des pieges
ajouter intrus
Pieges
| saison | Changer saison
Bombes
Augmenter vitesse du jeu
démarrer chrono
arrêter chrono

## Cas d'usageScénario d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
| Demarrer logiciel | Inscrire nom |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  |  | Generer menu | Utiliser le FOR pour des boucles
Choisir menu
Générer niveau
| Demarrer Partie | Choisir niveau
Afficher jeu
Clique debut partie
Générer partie
Générer emplacement de tour
Générer le sentier
Mesure temps de jeu
| Pendant Partie | construit des Tours
Afficher les tours
amelioration des tours
affichage des amelioration
genere des creeps
deplace les creeps
tour attaques les creeps
Incrementation du pointage
Incrementation des point d'experience
Incrementation de temps de jeux
creeps attaquent le portail
| Fin de partie |  | destruction du portail
arret de temps
Affichage des info de fin de partie
Affichage score de la partie
Affichage du tableau des pouvoir
| Fin du jeu |  | Affichage score total
Reinitialisation de la partie
Affichage de la liste des scores
| Consultation de score | Choisir menu - score
Afficher score des parties
Afficher menu de jeu
Affiche nom des joueurs
Préciser (paramètre partie)

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
En jeu
Page écran d'identification | [9 empty] | Score
[9 empty] | Tour1 | Argent
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc | [5 empty] | Tour2
Carte
| Votre mot de |  | *********** | [5 empty] | Tour3
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer |  |  |  | Tour4
Menupause/play
Menu de démarrage

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC | Classe | Responsability | Collaboration
EXEMPLE
[6 empty] | Classe: Tour |  | Collaboration
|  | Classe: Controleur |  |  | Collaboration | propriétaire:
|  | propriétaire: |  |  | Jeu
[5 empty] | Vue | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | améliorer tour
|  | démarrer partie |  |  |  | attaquer creep
|  | sauvegarder options |  |  |  | vendre tour
créer creep
deplacer creeps
|  | supprimer creep |  |  |  | Classe: Creep |  | Collaboration
|  | enlever pts de vie joueur |  |  |  | propriétaire:
enlever pts de vie creep
|  | attaquer |  |  |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | améliorer tour |  |  |  | déplacer
vendre tour
changer vague
changer niveau
démarrer chrono
arrêter chrono
vérifier fin sentier creep
[6 empty] | Classe: Sentier |  | Collaboration
|  | Classe: Jeu |  |  | Collaboration | propriétaire:
|  | propriétaire: |  |  | Partie
[6 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
sauvegarder options
créer partie
créer creep
deplacer creeps
supprimer creep
enlever pts de vie joueur
|  | enlever pts de vie creep |  |  |  | Classe: Controleur |  | Collaboration
|  | attaquer |  |  |  | propriétaire:
améliorer tour
|  | vendre tour |  |  |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
changer vague
changer niveau
démarrer chrono
arrêter chrono
vérifier fin sentier creep
[6 empty] | Classe: Controleur |  | Collaboration
|  | Classe: Partie |  |  | Collaboration | propriétaire:
|  | propriétaire: |  |  | Tour
[5 empty] | Creep | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Sentier
créer creep
deplacer creeps
supprimer creep
enlever pts de vie joueur
enlever pts de vie creep
|  | attaquer |  |  |  | Classe: Controleur |  | Collaboration
|  | améliorer tour |  |  |  | propriétaire:
vendre tour
|  | changer vague |  |  |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
changer niveau
démarrer chrono
arrêter chrono
sauvegarder options
vérifier fin sentier creep
|  | Classe: Vue |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Controleur
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
afficher menu principal
afficher menu de jeu
afficher aire de jeu
afficher objets

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Afficher le sentier
| Créer les creeps | 1 | 1 | 1
Placer les lignes de démarcation des sprints | Afficher les creeps | 2 | 0.5 | 1
soit par couleur ou autre | Démarrer le jeu | 3 | 0.5 | 1
| Implémentation du sentier de la carte | 4 | 0.75 | 1
| Déplacement des creeps sur sentier | 5 | 0.75 | 1
| Créer les tours | 6 | 1 | 1
| Construire la tour | 7 | 1 | 1
| Fonctions pour les attaques des tours | 8 | 5 | 1
| Implémentation des collisions des projectiles | 9 | 1.5 | 1
| Positionnement des tours sur la carte | 10 | 1 | 1
| Fonction creep passe le portail | 11 | 0.5 | 1
| Initialiser la partie | 12 | 0.75 | 1
| Permettre au joueur de placer ses tours | 13 | 0.75 | 1
| Permettre au joueur de lancer la 1ere vague | 14 | 0.75 | 1
| Menu des points (argent, pointage et vie) | 15 | 1 | 1
| Menu des tours (nombre de tour, attribut spécial) | 16 | 1 | 1
| Menu des boutons de jeu (play, pause, vitesse, quitter) | 17 | 2 | 1
| Menu niveau et expérience du joueur | 18 | 1 | 1
| Menu Tutoriel et mission (explication du jeu) | 19 | 2 | 1
| Fonctions qui gère les vagues | 20 | 1.5 | 1
| Lancer la vague | 21 | 0.75 | 1
| Jouer la vague | 22 | 1 | 1
| Créer le boss | 23 | 0.5 | 1
| Incrémenter le nombre d'ennemi pour la prochaine vague | 24 | 0.75 | 1
| Fonctions qui gère les niveaux | 25 | 2.5 | 1
| Gestion des points de vie | 26 | 1 | 1
| Fonctions pour les statistiques | 27 | 2 | 1
| Fin de partie | 28 | 1 | 1
| Restart | 29 | 1 | 1
| Inscription du joueur | 30 | 1 | 2
| Améliorations des tours | 31 | 3 | 2
| Déverrouillage des tours via l'expérience gagné | 32 | 1 | 2
| Fonctions pour générer des pièges | 33 | 2.5 | 2
| Menu fin de partie - destruction portail | 34 | 2 | 2
| Menu des meilleurs scores | 35 | 2 | 2

## Sprint 1
Completé
| Gestion de SPRINT | Reporté
En progression
Abandonné
Planification détaillée |  |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  |  | Semaine 2 (cours 3) |  |  |  | Semaine 2 (cours 4) |  |  |  | Semaine 3 (cours 5) |  |  |  | Semaine 3 (cours 6) |  |  |  | Semaine 4 (cours 7) |  |  |  | Semaine 4 (cours 8)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème | Prévu | Tâche | Fait | Problème
Démarrer le jeu |  | Nicolas (fait) | 2022-02-07 | Analyser le mandat | Equipe |  | 2022-02-14 | Implémentation héritage/sous-classes Tour et Projectile | Manil |  | 2022-02-17 | Relier les statistiques avec le jeu | Maxence et Pierre |  | 2022-02-21 | README | Equipe |  | 2022-02-24 | Image de tour drag and drop | Manil | Reporter | 2022-02-28 | Image de tour drag and drop |  | Reporter | 2022-03-03 | Image de tour drag and drop | AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES |  | 2022-03-07 | Selection visuel de la tour | Pierre
Créer menu | Initialiser le modèle | Pierre | 2022-02-10 | Faire un brouillion de chiffrier | Equipe |  |  | Implémentation fin de vague | Maxence |  |  | Faire apparaitre le score dans la vue | Maxence | Score pas réactif |  | Tour mitraille | Nicolas |  |  | Afficher Rayon d"attaque des tours | Manil | Reporter |  | Afficher Rayon d"attaque des tours |  | Reporter |  | Afficher Rayon d"attaque des tours | AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES |  |  | Améliorations fonctionalités des tours | AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES
Menu des points (argent, pointage et vie) |  | Pierre | 2022-02-10 | Apprendre à utiliser git en équipe | Equipe | Conflits lors d'un push postérieur à un précédent |  | Initialiser la prochaine vague | Maxence |  |  | Déterminer l'algorythme du score | Maxence |  |  | Relier les mesage avec le tutoriel du jeu | Pierre | Reporter au 2e sprint |  | Relier les mesage avec le tutoriel du jeu | Maxence et Pierre |  |  | Creation de la tour bateau |  | Reporter |  | Creation de la tour bateau | AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES |  |  | Déverrouillage des tours via l'expérience gagné | Maxence
Menu des tours (nombre de tour, attribut spécial) | Initialiser la vue | Pierre | 2022-02-10 | Division des tâches | Equipe |  |  | Preparation pour Implémentation du score | Pierre |  |  | Faire apparaître l'argent dans la vue | Maxence |  |  | * compléter sous-classe Mitraille | Nicolas |  |  | Boutton reinitialiser | Pierre et Manil |  |  | affichage du bateau |  | Reporter |  | affichage de du bateau | AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES |  |  | Menu des meilleurs scores | Pierre
Menu des boutons de jeu (play, pause, vitesse, quitter) | Lancer le mainloop | Pierre | 2022-02-10 | Récupération des ressources (images) | Nicolas |  |  | Preparation pour Implémentation de l'argent | Pierre |  |  | Déterminer l'algorythme de l'argent | Maxence |  |  | * personaliser attaque TourMitraille (attaquer plusieurs ennemis à la fois) | Nicolas |  |  | Fonctions qui gère les niveaux | Maxence | Abandonner |  | Reajuster les degats des tours | Nicolas |  |  | Mettre l'argent dans les classes des tours | Maxence | compliquer de mettre l'argent dans les tours et d'aller les chercher, le prix a été classé dans un dictionnaire finalement | - | Reduire prix des tours | Maxence
Menu niveau et expérience du joueur |  | Pierre | 2022-02-10 | Afficher la carte | Nicolas |  |  | Implémentation démarrer vague | Maxence |  |  | Déterminer la valeur des creeps | Maxence |  |  | Corriger attaques de Tour Glace et effets des attaques (surgèle Creep pour temps défini) | Manil |  |  | Inscription du joueur | Pierre | Reporter |  | Inscription du joueur | Pierre |  |  | Selection visuel de la tour |  |  |  | Modifier bouton vendre et améliorer commun aux tours | Nicolas et Maxence | Garde meme prix
Menu Tutoriel et mission (explication du jeu) |  | Pierre | 2022-02-10 | Faire la fin de vague | Maxence | Manque de temps |  | Faire la fin de vague | Maxence |  |  | Faire apparaitre l'expérience dans la vue | Maxence |  |  | Fonctions qui gère les niveaux | Maxence | Reporter au 2e sprint |  | Améliorations des tours | Equipe | divisable en partie |  | Améliorations fonctionalités des tours |  | Reporter |  | Améliorations fonctionalités des tours |  |  |  | Amélioration tour poison | Nicolas | Elle améliore la dernière tour placé dans le tableau plutôt que celle sélectionnée
Initialiser la partie |  | Maxence | 2022-02-10 | Réfléchir à l'implémentation des statistiques | Maxence |  |  | Changer le démarrage de la vague en la liant au bouton "Commencer" | Maxence |  |  | Déterminer l'algorythme de l'expérience | Maxence |  |  | Restart | Maxence et Pierre | Reporter au 2e sprint |  | Déverrouillage des tours via l'expérience gagné |  | Reporter |  | Déverrouillage des tours via l'expérience gagné |  | Reporter |  | Déverrouillage des tours via l'expérience gagné | Maxence | Reporter |  | Amélioration tour mitraille | Manil
Permettre au joueur de placer ses tours |  | Maxence | 2022-02-10 | Construire le panneau de commande | Pierre |  |  | Preparation pour Implémentation de l'expérience | Pierre |  |  | Déterminer la valeur en xp des creeps | Maxence |  |  | Corriger attaques de Tour Glace et effets des attaques (surgèle Creep pour temps défini) | Manil |  |  | Fonctions pour générer des pièges |  | Reporter |  | Fonctions pour générer des pièges |  | Reporter |  | Fonctions pour générer des pièges | AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES |  |  | Gestion d'accès des tours selon le niveau d'expérience du joueur | Manil
Permettre au joueur de lancer la 1ere vague |  | Maxence | 2022-02-10 | Implementation des sections de statistique | Pierre |  |  | Preparation pour Implementation des boutons de commande | Pierre |  |  | Ajouter le nombre de vague dans le centre de renseignement | Pierre | [6 empty] | Menu fin de partie - destruction portail | Pierre |  |  | Rendre nos tours clickable | Maxence | [6 empty] | Lire l'expérience du joueur | Manil et Maxence
Fonctions qui gère les vagues |  | Maxence | 2022-02-10 | Implementation des sections des tours | Pierre |  |  | Creation de la page d'introduction | Pierre |  |  | Empêcher superposition de tours | Manil | [6 empty] | Menu des meilleurs scores | Pierre | Reporter |  | Menu des meilleurs scores | Pierre | Reporter |  | Menu des meilleurs scores | Pierre? | Pas en ordre , probleme de regex |  | Fonction fin de partie | Pierre
Lancer la vague |  | Maxence | 2022-02-10 | Implementation du tutoriel | Pierre |  |  | Mettre des image pour les tours (côté menu) | Pierre |  |  | Personaliser dégâts des Creeps sur joueur | Nicolas |  | - |  |  |  |  | Menu fin de partie -bouton fin de partie | Pierre | [6 empty] | Affichage dans BD des scores des joueurs | Pierre? |  |  | Augmenter la difficulté du jeu, en augmentant graduellement la vie des creeps ainsi que leur vitesse | Nicolas
Jouer la vague |  | Maxence | 2022-02-10 | Afficher creep | Nicolas |  |  | Relier les statistiques avec le jeu | Reporter | Manque de temps |  | Relier les statistiques avec le jeu | Maxence et Pierre | [6 empty] | Bouton pause | Maxence | [6 empty] | Vendre des tours | Maxence
Créer les creeps |  | Nicolas | 2022-02-10 | Implémenter le sentier de la carte | Nicolas | Trouver les coordonées des points de pivot |  | Inscription du nom du joueur à la page d'introduction | Reporter | Manque de temps |  | Inscription du nom du joueur à la page d'introduction | Reporter | Manque de temps |  | Inscription du nom du joueur à la page d'introduction | Reporter | Manque de temps |  | bouton vitesse | Maxence | [6 empty] | Mettre la fonction play/pause et commencer une vague sur le même bouton | Maxence
| Créer la superclasse des creeps |  | 2022-02-10 | Déplacer creep sur sentier | Nicolas |  |  | Générer les creeps aléatoirement | Nicolas | Délais entre les creeps sur le sentier lors d'une création aléatoire de creeps, j'ai donc créer les creeps au départ et je les active ensuite un à la suite de l'autre pour qu'ils se déplacent |  | * affecte nombre points de vie du Creep | Nicolas | [6 empty] | Ameliorer fonction de tour de glace | Manil 80% | Manque de temps |  | Ameliorer fonction de tour de glace | Manil |  |  | Afficher la vie de manière permanente | Maxence | Fait disparaître l'expérience du joueur
| Créer les 4 sous-classes pour les différents creeps |  | 2022-02-10 | Modifier l'image du creep selon son emplacement sur le sentier (rotation, pivot) | Nicolas |  |  | Afficher la barre de vie des creeps | Nicolas |  |  | Tour poison | Nicolas | [6 empty] | Debugger la tour de poison |  | Ralenti son voisin {-1} | . | Debugger la tour de poison | Nicolas |  |  | Afficher le nombre d'xp avant le prochain niveau dans le centre de renseignement | Maxence
Fonctions creep passe le portail |  | Nicolas | 2022-02-10 | Créer un héritage de class Creep pour implémenter les 4 différents creeps | Nicolas |  |  | Créer le boss du niveau | Nicolas | Manque de temps |  | Créer le boss du niveau | Nicolas | [6 empty] | Debugger le bitmap | Maxence et Nicolas |  |  | debugger le gain de piece d'or bonus par vague | Maxence |  |  | Afficher niveau | Maxence | empiètait sur les messages des tours
| Vérifier si creep franchit le sentier |  | 2022-02-10 | Animer les creeps | Nicolas | Méthode à Jean-Marc n'acceptait pas les rotations et pivot d'images… j'ai donc créer une animation avec 6 différentes images qui alternent à chaque affichage selon ma propre méthode |  | Représentant tour par une image lorsque bouton cliqué | Manil et Nicolas | L'image ne se reproduisait pas d'une tour à une autre |  | * compléter sous-classe Poison | Manil | [6 empty] | Créer un dictionnaire d'image | Maxence et Nicolas |  |  | debugger le cadre de fin de partie qui se multiplie | Maxence |  |  | Affichage du score final du joueur | Pierre
| Décrémenter points de vie du joueur selon type de creep |  | 2022-02-10 | Traiter la création des tours (selon évènement) | Manil | Évènement source à modifier (clic bouton menu) |  | Éliminer Creeps par projectile TourFeu | Manil et Nicolas | La collision n'était pas précise |  | * personaliser effets attaques TourPoison (ralentir Creep) | Manil | Limiter le nombre d'attaques par interval | [5 empty] | Charger nos images en mémoire et remplir le tableaux des dictionnaires | Maxence et Nicolas |  |  | Créer l'améliorationde la tour de feu | Nicolas |  |  | Reduire prix des tours |  | Reporter
| Supprimer l'objet creep |  | 2022-02-10 | Afficher la tour | Manil | [6 empty] | Tour glace | Manil | [6 empty] | Pointer vers nos images dans le dictionnaire lorsqu'on génère des objets à l'écran | Maxence et Nicolas |  |  | Mettre expérience dans un fichier txt | Pierre
Déplacement des creeps sur sentier |  | Nicolas | 2022-02-10 | Créer une aire d'attaque | Manil | [6 empty] | * compléter sous-classe Glace | Manil | [10 empty] | disponibilité des amélioration apres un certain niveau |  | Reporter |  | disponibilité des amélioration apres un certain niveau |  | Reporter
| Vérifier la direction du déplacement selon les coordonnées du sentier |  | 2022-02-10 | Traite création des projectiles d'attaque | Manil | [6 empty] | * personaliser effets attaques TourGlace (immobiliser Creep pour temps définir) | Manil | [10 empty] | Amélioration des performance des tours | Maxence et Nicolas |  |  | Ajouter bouton vendre et améliorer commun aux tours | Manil et Nicolas | Les boutons ne disparaissaient pas si on faisait une nouvelle action |  |  |  |  | .
| Modifier la position du creep selon la vitesse |  | 2022-02-10 | Ciblage des projectiles sur les creeps | Manil | De ciblage; projectile n'atteignait pas creep | [5 empty] | Envoyer le boss lorsque la dernière vague est finie | Manil | [10 empty] | Debugger la tour de glace qui attaque pas lorsque proche de la tour de feu | Manil |  |  | Amélioration tour glace | Manil et Nicolas
Implémentation du sentier de la carte |  | Nicolas | 2022-02-10 | Définition des limites d'implémentation tour sur map | Manil | Méthode fastudieuse mais efficace | [5 empty] | Personaliser les points de vie des Creeps | Nicolas | [10 empty] | installer regirste pour joueur | Pierre |  |  | Amélioration tour poison | Manil et Nicolas 50%
| Trouver les coordonnées des différents pivots du sentier | [10 empty] | Afficher une tour de type glace (attaques à reconfigurer) | Manil | [10 empty] | Amelioration du niv de la tour de glace | 40% | Manque de temps | . | Amélioration tour mitraille | Manil et Nicolas | Reporter
Incrémenter le nombre d'ennemi pour la prochaine vague |  | Maxence | [9 empty] | Personaliser attaques de Tour Glace et effets des attaques (surgèle Creep pour temps défini) | Manil | Après que l'ennemi se libère de son immobilisation, la tour glace ne ré-attaque plus aucun autre Creep… il faut régler ce problème | - | [12 empty] | Corriger erreurs de mise en commun dans git | Toute l'équipe
Fonctions pour les tours |  | Manil | [9 empty] | Completer les morceaux des tours | Pierre | Manque de temps |  | Completer les morceaux des tours | Pierre | Reporter au 2e sprint |  | Completer les morceaux des tours | Pierre
Construire la tour |  | Manil | [9 empty] | Effacer le menu de commande de la page d'intro | Pierre | [6 empty] | Affichage de l'ecran de fin de partie sans score | Pierre
Fonctions pour les attaques |  | Manil | [9 empty] | Affichage de l'ecran de fin de partie avec score | Pierre | Manque de temps |  | Affichage de l'ecran de fin de partie avec score | Pierre | Reporter au 2e sprint |  | Affichage de l'ecran de fin de partie avec score | Pierre | Reporter |  | Affichage de l'ecran de fin de partie avec score | Pierre
Fonctions pour les collisions |  | Manil | [9 empty] | Relier les mesage avec le tutoriel du jeu | Maxence et Pierre
Impossible de les placer sur les sentiers |  | Manil | [9 empty] | Faire apparaitre le vie sur le menu | Maxence
| Créer une tour lorsque joueur clique sur map | [10 empty] | Affichage des message des stats des tours | Maxence et Pierre
| La tour apparaît si cout <= argent + position non occupée | [10 empty] | Ajouter les informations et textes de tutoriel | Maxence et Pierre
Déterminer rayon d'attaque au moment de création tour
Possède un type selon image cliqué par joueur
* attributs diffèrent à déterminer
Si Creeps entre dans rayon d'action; tour attaque
Empêcher tout de se positionner sur une autre tour
Fonctions qui gère les niveaux |  | Maxence
Gestion des points de vie |  | Maxence
Fonctions pour les statistiques |  | Maxence
Fin de partie |  | Nicolas
Restart |  | Maxence
x
Sprint 1 | Sprint 2
Démarrer le jeu | Inscription du joueur
Créer menu | Améliorations des tours
Menu des points (argent, pointage et vie) | Déverrouillage des tours via l'expérience gagné
Menu des tours (nombre de tour, attribut spécial) | Fonctions pour générer des pièges
Menu des boutons de jeu (play, pause, vitesse, quitter)
Menu niveau et expérience du joueur
Menu Tutoriel et mission (explication du jeu) | Fonctions pour le boss
Initialiser la partie
Permettre au joueur de placer ses tours
Permettre au joueur de lancer la 1ere vague | Destruction du portail
Fonctions qui gère les vagues | Menu des meilleurs scores
Lancer la vague | Variation des déplacements des creeps dans le sentier
Créer les creeps
Évolution des creeps (4 attributs)
Fonctions creep passe le portail
Déplacement des creeps sur sentier
Incrémenter le nombre d'ennemi pour la prochaine vague
Fonctions pour les tours
Construire la tour
Fonctions pour les attaques
Fonctions pour les collisions
Fonctions qui gère les niveaux
Gestion des points de vie
Fonctions pour les statistiques
Fin de partie / restart