## Planning_Global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Onglet pour voir le tutoriel
Équipes pour SPRINT 1
Équipe 1: Antonin et Jane | afficher la liste des quêtes à réaliser dans l'onglet
Équipe 1: Gabriel et Matis | cocher(ou effacer) une quête lorsqu'elle est effectuée
Création du marchand
placer le marchand, position prédéfinie (milieu map)
on click sur le marchand, afficher un cadre listant les items possible d'acheter (potions avec leur description dégat/défense)
*idée: 1ere catégoried'inventaire(moins bon et moins chère) dispo au début, puis 2ieme catégorie d'inventaire après 2ieme boss.
image du marchand / afficher sur la map
paramétrer la quête du marchand
paramétrer quête ramasser ressource (x de bois)
paramétrer quête construire un bâtiment
paramétrer quête faire apparaître un chien robot(baliste) et le faire chasser
créer une nouvelle ressource : gemmes (visuel, accumulation, etc)
faire drop x gemmes selon un pourcentage de chance sur les ennemis pnj
paramétrer quête trouver une gemme sur une dépouille
FIN DU SPRINT 1
Création des troupes d'ennemis
paramétrer leurs statistiques (x vie, x dégats...)
paramétrer chance de drop de ressource à la mort de la troupe (x gemmes, x bits coins, + possibilité d'autres ressources aléatoires)
affichage des troupes sur la map/ images
Création des Boss (1 facile, 1 moyen, 1 difficile)
paramétrer leurs staistiques
paramétrer zone de conflit (déclanchant le combat)
positions prédéfinies (coins de la map)
paramétrer drop de ressources en cas de victoire (x gemmes, x bitcoins) (en fonction difficulté du boss)
paramétrer perte de ressources en cas de défaite (en fonction difficulté du boss)
affichage des boss sur la map/images
Création des 3 events (en fonction du temps, pas de la progression)
event 1 : création d'une troupe d'ennemis unique à exterminer pour remporter objectif. tous les joueurs sont en compétition, premier qui tue gagne x gemmes.
Création des groupes (alliances entre joueurs)
ligne de commande dans le chat pour inviter en groupe
event 2 : nécessite la création d'un groupe d'au moins 2 joueurs, pour faire apparaître un coffre contenant x gemmes (1 coffre par groupe, x gemme par joueur).
paramétrer le coffre, position prédéfinie, faire disparaître après la collecte
event 3 : objectif de serveur à atteindre (bâtiment ou tous les joueurs doivent avoir déposer un total de x ressources) si objectif atteint, les joueurs participants gagnent x gemmes selon leur contribution
paramétrer bâtiment qui reçoit les ressources
création pop up event (pour la durée de l'event, prédéterminée)(dans le pop up les info suivantes : nom de l'event, chrono qui décrémente, description de l'objectif)
améliorations joueur (dégat d'armes, défense d'armures)
paramétrer stat de dégat et de défense du joueur
application des modifications de stat au changement d'arme ou d'armure
images
Changer images ressources (Aureus -> Bitcoin, Roche -> Ferraille, etc.)
Changer images des troupes du joueur (soldats, balliste->drone, etc.)
Ajouter les lasers que le drone tire
Changer images batiments du joueur (maison, usine, abri, caserne, etc.)
Changer image du daim (Araignée ou troupes de bandits)

## Planification_Détaillée
Équipe 1: Antonin et Jane
Équipe 1: Gabriel et Matis
| SPRINT 1 |  |  |  | SPRINT 2 |  |  |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 3
| Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai
| Semaine 1 31janv-6fev | Semaine 2 7fev-13fev | Semaine 3 14fev-20fev | Semaine 4 21fev-27fev | Semaine 1 28fev-6mars | Semaine 2 7mars-13mars | Semaine 3 14mars-20mars | Semaine 4 21mars-27mars | Semaine 1 28mars-3avr | Semaine 2 4avr-10avr | Semaine 3 11avr-17avr | Semaine 4 18avr-24avr | Semaine 1 26avr-1mai | Semaine 2 2mai-8mai | Semaine 3 9mai-15mai | Semaine 4 16mai-22mai
EQUIPE 1 | Road Map | Création marchand |  |  | Boss |  |  | Création troupes d'ennemis | Changer images/interface
| Cas d'usages | Donner attributs et spawn point [ Fait ] | Augmenter stat déésiré à l'acaht d'une potion spécifique [ Fait ] |  | donner les fonctions pour chaque boss [ À faire ] | fonctions boss |  | trouver images [ À faire ] | les ressources [ À faire ] | Les daims à changer
|  | Trouver image marchand [ Fait ] | Trouver images objets à vendre et les faire afficher [ Fait ] |  | Position fixe dans la map [ À faire ] | pour tous les boss, le sol autour de lui aura une couleur précise pour signaler au joueur que c'est un boss et qu'il va se faire attaquer s'il entre [ À faire ] | Semaine de relance | Donner attributs et random spawn point [ À faire ] |  | enlever les poissons [ À faire ]
|  | Faire afficher menu du marchand on click [ Fait ] | Faire un liste des améliorations à vendre par le marchand et Créer classe potion[ Fait ] | Créer cadre et ressourceJoueur indépendants pour stat joueur [ Fait ] | Declencher une animation lorsqu'on approche d'un boss [ À faire ] |  |  |  | soldats [ À faire ] | faire des lasers pour les armes [ À faire ]
|  |  |  | Ajouter info valeurs sous les bouttons de potions [ Fait ] | Creer les attaques des boss [ À faire ] | Combat, modifier barre de vie boss et joueur selon les stats [ À faire ] |  |  | les batiments [ À faire ] | changer l'ambiance de la map [ À faire ]
|  |  | Mettre des couts aux potion et décrémenter la ressource gem a l'achat [ Fait ] | Ajout d'une fenêtre de validation à l'achat [ Fait ] |  |  |  |  | les boss [ À faire ]
les troupes d'ennemis [ À faire ]
le marchand [ À faire ]
EQUIPE 2 | Road Map | Tuto |  |  | Events |  |  |  | Clans | Alliances
| Cas d'usages | création onglet contenant les quêtes [ Fait ] | Continuer les quêtes [ Fait ] | Mettre les gems (nouvelle ressource) [ Fait ] | events en coop et contre les autres joueurs | créer une alerte visuelle / avertissement avec instructions sur l'objectif et le temps alloué |  |  | Pouvoir choisir clan et faire clans différents [ À faire ] |  |  | map seed random ?
|  | Faire CSV [ Fait ] | Update quêtes dans CSV [ Fait ] | Baliste (drone) attaque et bouge [ Fait ] | Quête 5 [À faire] |  | Semaine de relance mais essayer d'au moins finir l'event 2 avant le 21 mars |  | Donner boosts dépendant du clan [ À faire ]
[5 empty] | event 1 [ À faire ] | Finition event 1 et | Finition event 2 et | Finition event 3
[6 empty] | event 2 [ À faire ] | event 3 [ À faire ]
CSV: Numéro de quête, nom de la quête, nb actuel, nb demandé, état de la quête
Quêtes tuto : |  |  |  |  | Exemples / idées d'events
- ramasser des ressources |  |  |  |  | 1- xK de gems, tous en competition pour tuer un ennemi / groupe d'ennemi. Premier joueur a tuer, remporte les gems.
- construire un bâtiment |  |  |  |  | 2- equipe de x joueurs pour demarrer / participer a l'event. trouver un coffre contenant xK gems
- spawn un drone et le faire combattre |  |  |  |  | 3- x nombres de joueurs doivent aller porter x ressources chacun a un pnj, le serveur doit atteindre xK ressources. si objectif atteint, chaque participant remporte xK gems. (si non xK gems remporter en fonction du nombre de ressource atteint)
- accumuler x bitcoins
- trouver un marchand et lui acheter un item
- trouver 1 gem sur un cadavre

## Road_Map
TEAMS : | SPRINT 1 |  |  | SPRINT 2 |  |  |  | SPRINT 3
| Fevrier |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai
| Semaine 2 - 7fev-13fev | Semaine 3 14fev-20fev | Semaine 4 21fev-27fev | Semaine 1 28fev-6mars | Semaine 2 7mars-13mars | Semaine 3 14mars-20mars | Semaine 4 21mars-27mars | Semaine 1 28mars-3avr | Semaine 2 4avr-10avr | Semaine 3 11avr-17avr | Semaine 4 18avr-24avr | Semaine 1 26avr-1mai | Semaine 2 2mai-8mai | Semaine 3 9mai-15mai | Semaine 4 16mai-22mai
1
Creation des events
Creation marchands
création des alliances et des clans
2
Creation des boss et troupes ennemis
FAIRE TUTORIEL (creation des onglets, des ressources et des quêtes)
CHANGER LES IMAGES