## Tableau
TO DO | Détails | Front/Back-end | Sprint | Priorite
Standardiser les controles | Assigner clique droit, clique gauche, etc. aux contrôles standards au RTS existants | Front | 1 | Élevé
Debut de la partie | Choisir race, spawn areas, contexte du jeu... | Back | 1 | Élevé
Changer le UI | Mettre à jour les panels et labels pour créer une apparence plus standardisé, allez avec un interface plus haut/bas au lieu du haut/droit présent. | Front | 1 | Élevé
Creer la map | Nicolas magic | Front | 1 | Élevé
Creer des NPC et interface de quêtes | Interface pour accepter et compléter des quêtes, consulter les quêtes en cours. Créer des camps ennemis qui font partis de ces quêtes, ou des NPCs qui donnent les quêtes ( à déterminer ) | Back | 1 | Élevé
Développer l'engin de mouvement des unites | Faire en sorte qu'ils puissent contourner les obstacles (batisses, lacs, forets, etc) | Back | 1 | Élevé
Système de sauvegarde | Etat du jeu, resources par joueur, | Back | 2 | Moyen
Ajouter Fog of war | -Visibilite de la map | Back/Front?? | 2 | Moyen
Ajouter resources? | Different types de metals, huile(?), nourriture, bois etc | Back(quantité/utilité)/Front(visuel) | 2 | Moyen
Systeme d'items | -Inventaire, item objects | Back | 2 | Moyen
Ajouter son | Système de sons spécifique a chaque unité dans le jeu | Front | 3 | Bas
Ajouter pouvoirs racials | faire en sorte que chaque race a des abilité, pouvoir, defence specifique a sa race. les pouvoirs initials ne doivent pas avantage certaine race par rapport au autres. (pouvoir a determiner) | Front(affichage des abilités)/Back-end(création des pouvoirs, balancement entre pouvoir) | 3 | Bas
Choses à Refactoriser :
- Génération de la carte ne peut pas se faire aléatoirement: les joueurs nécessitent des emplacements spécifiques de départ, les ressources doivent être placer de facon stratégiques pour atteindre un but central.
- Changer les raccourcis des contrôles pour être conformes aux contrôles standards

## races, batiments, etc
| Vikings | Huns | Egyptiens | Canadiens
SOLDATS
Points de vie | 120 | 100 | 100 | 80
Force de frappe | 20 | 15 | 12 | 15
Défense | 5 | 2 | 1 | 4
Vitesse de déplacement | 3 | 5 | 10 | 5
ARCHERS
Points de vie | 80 | 75 | 75 | 75
Force de frappe | 15 | 10 | 8 | 10
Défense | 3 | 1 | 0 | 1
Vitesse de déplacement | 3 | 5 | 10 | 5
CAVALIERS
Points de vie | 150 | 120 | 100 | 120
Force de frappe | 20 | 15 | 12 | 15
Défense | 7 | 4 | 3 | 4
Vitesse de déplacement | 10 | 12 | 15 | 12
BALLISTE
Points de vie | 150 | 120 | 120 | 100
Force de frappe | 40 | 30 | 25 | 30
Défense | 5 | 3 | 2 | 5
Vitesse de déplacement | 1 | 2 | 4 | 2
ESPIONS
Points de vie | 60 | 50 | 50 | 40
Force de frappe | --- | --- | --- | ---
Défense | 0 | 0 | 0 | 0
Vitesse de déplacement | 5 | 7 | 14 | 7
soldat | 60 | moyen | moyen | bas |  | N = Nourriture
archer | moyen | moyen |  | --- |  | B = Bois
cavalier | élevé | moyen | --- | élevé |  | M = Metal
balliste |  | ---
commando | --- | élevé | bas | élevé
jouer avec population max pour chaque race?
commence avec un centre comm et une maison
cout de construction batiments | centre communautaire | barraque | usine | centre d'archers | etables | maison
- bois | moyen | moyen | moyen | moyen | moyen | bas
- metal | --- | --- | moyen | --- | bas | ---
- pierre | haut | --- | --- | bas | --- | ---
- type de personnage | --- | soldat | balliste | archers | cavalier | NA
"fog of war" par blocs de terrains, completer une quete revele une nouvelle zone, derniere quete revele toute la carte
Actions du joueur | construire batiments
création de persos
déplacer unités
ramasser ressources
attaquer
rassembler tous unités
| alliances? | Possibilité de s'allier avec des joueurs pour contrer un joueur plus fort ou partager la victoire
échanger/déconstruire/retirer
consulter aide

## Cas dusage
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
| Cas d'usage | Humain | Machine
| Initialiser partie (Connexion au serveur) | Possibilité de changer le nom | La variable nomJoueur est dynamique(change selon le nom inscrit du joueur)
|  | Connexion au serveur | if inscrirepartie -> rejoindre une partie courante else creerpartie -> nouvelle partie créer
Choix entre créer une partie ou rejoindre une partie
Initialiser partie (Choix des races)
|  | Choix de race (ajout d'un nouveau menu entre la connexion au serveur et le waiting room) | Tableau de 4 races; if joueur1 choisi 1 race -> enlever la race dans le tableau
Initialiser partie (Waiting room)
|  | Attente de joueur | if len(dico(Dictionnaire de joueur)) == 4 -> lance automatiquement la partie else -> reste bloquer dans le menu
Démarrer partie

## Valheim RTS WIP
VALHEIM RTS
Concepts de Base
- Le joueur controle 3 personnages, à qui il peut distribuer des tâches comme bon lui semble: ils peuvent se distribuer les tâches également (1 pioche des minéraux, 1 coupe du bois, 1 se promène et ramasse des baies) ou le joueur peut sélectionner les trois et les envoyer en combat ensemble.
- Chaque joueur a une rune à sa charge, les joueurs doivent voler les runes des autres joueurs pour gagner, ainsi qu'une rune finale au centre dans une zone difficile à atteindre. Si un joueur rassemble les 5 runes, il gagne automatiquement peu importe si les autres joueurs sont morts ou vivants.
- Chaque joueur détient une stèle près de sa base sur laquelle il inscrit ses runes. Si un joueur veut voler une rune, il doit aller à la stèle d'un ennemi et "récolter" une rune au hasard. L'action de voler une rune d'un stèle prend 15 secondes, le joueur-voleur doit ensuite rapporter la rune à sa propre stèle pour qu'elle compte comme étant la sienne. Si le viking qui transporte la rune meurt, celle-ci retourne à sa stèle d'origine.
- La rune sert de point de réapparition si jamais un viking meurt. Après un certain délai qui augmentera de 10 à 30 secondes plus la partie avance, un viking mort reviendra à la vie près de la stèle de son joueur. Si la stèle du joueur ne détient aucune rune, ses vikings ne pourront revenir à la vie et resteront mort jusqu'à la fin de la partie ou s'il se ré-approprie une rune. Si un joueur perd tous ses vikings et sa stèle ne possède plus de runes, il sera éliminé de la partie.
- S'il reste seulement un joueur avec sa rune, il sera déclaré vainqueur même si les autres joueurs ont des vikings en vie.
- Le jeu acceuille jusqu'à 4 joueurs, chacun dans un coin de la carte. Ils débutent dans une zone facile (La Prairie) avec des ressources abondantes mais pas très puissantes. Ils devront aller progressivement vers le centre pour aller chercher les ressources qui sont utilisés dans les outils plus puissants.
- Afin d'augmenter la puissance des ses vikings, le joueur devra construire des batiments diverses utilisés dans la transformation de matériaux brutes en matériaux raffinés, puis transformer ces matériaux raffinés en outils/armes/armures. Ces améliorations sont permanentes.
- Une rune au centre de la carte octroye un bonus de dégat au joueur qui la contrôle. Elle demeure innaccessible tant que le joueur n'a pas les outils et la puissance nécessaire à l'atteindre, elle sera entourée d'arbres qui nécessitent des outils plus avancées pour abattre ainsi que des créatures considérablement puissantes.
- Occasionnellement, un corbeau bienfaisant ou un loup malin viendra proposer des quêtes courtes qui proposent une tâche altruiste ou égoïste respectivment qui donnera des ressources supplémentaires. (À déterminer si faisables)
Progression du début à la fin
Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Le but est d'obtenir tous les runes afin d'assurer la suprémacie et prospérité du clan de vikings du joueur en s'attirant la faveure d'Odin. Ils commencent initialement avec trois vikings chacun dans une prairie paisible aux ressources abondantes mais restrictives. Une fois équippés d'armes, outils et armures rudimentaires, ils devront aller affronter les dangers de la forêt noir qui les entoure afin d'aller chercher des matériaux qui leur permettront de forger de l'équipement plus puissant. C'est dans cette étape intermédiaire du jeu que les joueurs commenceront à s'affronter (ou s'entraider, si il a quête). Le défi ultime se trouvera au centre, avec la rune convoité qui donne des dégâts de bonus entourés des monstres les plus puissants et les ressources les plus difficiles à collecter.
Idées cool mais possiblement difficiles à implémenter (Sprint 2 ou 3)
- Quand le joueur meurt, il réapparait à sa base mais sans son équipement, il doit retourner à sa tombe là où il est mort afin de récuperer ses effectifs.
- Créer des biomes qui peuvent seulement être atteints par bateau
- Créer un système de portails pour que les joueurs se déplacent plus rapidement.
- Faire usage de ce même système de portails pour créer une deuxième "carte" qui servira à "téléporter" le joueur dans un donjon lorsqu'il entre dans une grotte funèbre ou une crypte innondée.
DÉTAILS PRÉCIS
Le Joueur
- Le joueur (ou les joueurs) incarne un seul personnage, celui d'un guerrier viking mort en combat et transporté dans le monde de Valheim pour combattre les ennemis d'Odin.
- Les joueurs ont chacun leur propre base, ils peuvent être jusqu'à 4 par partie et doivent coopérer pour combattre les monstres et boss du jeu.
- Plus il y a de joueurs simultanés, plus les monstres et boss on de points de vie. Les dégats restent les mêmes.
- Le joueur possède un inventaire actif qui contient hydromels et repas, ainsi qu'un inventaire passif qui contient tous les autres ressources.
- Le joueur a une limite de poids qu'il peut transporter: combinés ensemble, ses inventaires actifs et passifs ne doivent pas dépasser 300kg
- Le joueur a 25 HP et 5 de force sans bonus d'équipement ou de repas.
Les créatures
Le monde de Valheim est peuplé de créatures parfois dociles, parfois néfastes et qui veulent du mal au joueur et l'empêcher d'accomplir la volonté d'Odin.
LISTE DES CRÉATURES
CRÉATURE | POINTS DE VIE | FORCE | BUTIN | DESCRIPTION
Daim | 10 | 0 | 1 cuir | Créature passive, fuie les joueurs qui approchent.
Bourgeongris | 20 | 3 - 5 | 1 bois | Petite créature nocive, peut voler des ressources aux joueurs respectifs lorsqu'il attaque leurs bâtisses.
Naingris | 40 | 7 - 12 | 1 bois, 1 pierre | Forme plus corrompu de Bourgeongris, attaquent souvent en groupe de 2-3.
Troll | 600 | 45 - 70 | 5 cuir de troll | Créature corpulente et puissante, mais lente. À éviter sans arc de facon générale.
Squelette | 40 | 20 | 1 fragment d'os | Ossements vivants d'un guerrier vaincu, défend les grottes funèbres.
Draugr | 100 | 40-50 | 1 entrails | Les Draugr sont des zombies d'anciens habitants de Valheim, terrassés par Odin pour leur arrogance.
Loup | 80 | 45-70 | 1 fourrure loup | Créature rapide et redoutable, souvent en groupes de 2 et plus.
Gobelin | 200 | 60-110 | 1 métal noir | Petite créature verte odieuse qui puise la force du Déchu le plus puissant. Vivent dans des villages.
Hobgobelin | 700 | 100-130 | 5 métal noir | Version mutante et surpuissante du Gobelin.
LISTE DES SOURCES DE MATÉRIAUX
SOURCE |  | BIOME | BUTIN | DESCRIPTION
Buisson framboise |  | plaine |  | Un buisson qui contient des framboises...
Buisson bleuet |  | foret noire |  | Un buisson qui contient des bleuets...
Champignons |  | plaine |  | Un petit groupe de champignons.
Ruche |  |  |  | Une ruche butinante qui contient du miel. Souvent attaché au ruines de batisses.
Carotte sauvage |  | foret noire |  | Une carotte ensevelie qui a produit des fleurs.
Navet sauvage |  | marécage |  | Un navet enseveli qui a produit des fleurs.
Oignon sauvage |  |  |  | Un oignon enseveli qui a produit des fleurs.
Pierre |  | plaine, foret noire |  | Un énorme rocher de pierre.
Obsidienne |  |  |  | Une grosse roche de lave refroidie.
Silex |  | plaine |  | Petite pierre aiguisé, souvent retrouvé sur les rives.
Dépôt de cuivre |  | foret noire |  | Un énorme rocher avec des rainures de cuivre.
Roche d'étain |  | foret noire |  | Une pierre moyenne avec des fentes remplis d'étain.
Tas de détritus |  | marécage |  | Les tas de détritus dans les ruines de Draugr contiennent parfois du fer à l'état brut.
Filon d'argent |  |  |  | Des rochers d'argent qui s'étendent comme un réseau de vaisseaux sanguins.
Hêtres |  | plaine |  | Arbres abondants au bois simple, parfaits pour la construction de batiments.
Pins |  | foret noire |  | Arbres au tronc très long donc seulement le sommet est parsemmé d'épines.
Bouleaux |  | plaine |  | Petits arbres au tronc blanc.
Chênes |  | foret noire |  | Arbres gigantesques au tronc très large qui donnent beaucoup de bois.
Les Ressources
Le monde de Valheim est aussi parsemé de ressources multiples qui aideront le joueur à mieux se préparer afin d'affronter des ennemis de plus en plus puissants.
LISTE DES MATÉRIAUX
MINÉRAIS |  | BOIS |  | NOURRITURE |  | PIERRE |  | AUTRES
Cuivre |  | Bois |  | Framboises | Orge | Roche |  | Ramure durci | Charbon
Étain |  | Bois fin |  | Bleuets | Champignons | Obsidienne |  | Cuir de daim | graines carotte
Fer |  | Bois de base |  | Viande | Oignons | Silex |  | Cuir de troll | graines navet
Argent |  | Bois ancien |  | Miel | Poisson |  |  | Fragments d'os | graines oignon
Métal Noir |  |  |  | Carottes | farine orge |  |  | Entrailles
|  |  |  | Navets |  |  |  | Fourrure de loup
|  |  |  | Herbes |  |  |  | Lin
LISTE DES PRODUITS
ARMES |  | ARMURES |  | OUTILS |  | REPAS |  | HYDROMELS
Bâton |  | Armure de cuir |  | Hache de silex |  | Viande cuite | Tourtière | Hydromel résisfroid
Épieu de bronze |  | Armure de troll |  | Pioche de ramure |  | Viande séchée | Wrap au thon | Hydromel résispoison
Masse de fer |  | Armure de Bronze |  | Hache de bronze |  | Confiture | Soupe à l'oignon | Hydromel de vie
Épée d'argent |  | Armure d'acier |  | Pioche de bronze |  | Bifteck
Hache d'acier noir |  | Armure d'argent |  | Hache de fer |  | Ragout
|  | Armure en lin |  | Pioche de fer |  | Potage
RECETTES
MATÉRIEL 1 |  | MATÉRIEL 2 |  | MATÉRIEL 3 |  | RÉSULTAT
MÉTAUX | [5 empty] | PRODUIT |  | BONUS
1 cuivre | + | 1 charbon |  |  | = | 1 lingot cuivre
1 étain | + | 1 charbon |  |  | = | 1 lingot étain
1 fer | + | 1 charbon |  |  | = | 1 lingot fer
... |  | ... |  |  |  | ...
2 lingots cuivre | + | 1 lingot étain |  |  | = | 1 lingot bronze
ARMURES
6 cuir |  |  |  |  | = | 1 armure de cuir |  | def + 6
15 cuir de Troll | + | 6 fragment d'os |  |  | = | 1 armure de Troll |  | def + 12 / move + 3
15 lingot bronze | + | 3 cuir |  |  | = | 1 armure de bronze |  | def + 25 / move - 1
15 lingot fer | + | 15 charbon |  |  | = | 1 armure d'acier |  | def + 40 / move - 1
15 lingot argent | + | 3 fourrure de loup |  |  | = | 1 armure d'argent |  | def + 60 move - 1
30 lin | + | 6 lingot noir |  |  | = | 1 armure de lin |  | def + 70
ARMES
10 bois |  |  |  |  | = | 1 batôn |  | force + 12
10 lingot bronze | + | 5 bois |  |  | = | 1 épieu de bronze |  | force + 35
10 lingot fer | + | 5 bois de base |  |  | = | 1 massue de fer |  | force + 55
10 lingot argent | + | 5 bois fin | + | 1 cuir | = | 1 épée d'argent |  | force + 75
10 lingot noir | + | 5 bois ancien |  |  | = | 1 hache d'acier noir |  | force + 100
OUTILS
5 silex | + | 5 bois |  |  | = | 1 hachette de silex |  | couper les hêtres et pins
10 bois | + | 2 cuir |  |  | = | 1 arc |  | range 100, force + 22
10 bois fin | + | 10 bois de base |  |  | = | 1 arc composite |  | range 125, force + 32
10 bois fin | + | 10 lingot fer | + | 2 cuir | = | 1 arc de chasseur |  | range 150, force + 42
10 bois |  |  |  |  | = | 1 canne à pèche |  | pêcher
1 ramure durci | + | 5 bois |  |  | = | 1 pioche de ramure |  | miner pierre, cuivre, étain
10 lingot bronze | + | 5 bois de base |  |  | = | 1 hachette de bronze |  | couper bouleaux, chênes
10 lingot bronze | + | 5 bois de base |  |  | = | 1 pioche de bronze |  | miner fer
10 lingot fer | + | 10 charbon | + | 5 bois fin | = | 1 hachette acier |  | vitesse coupe + 50%
10 lingot fer | + | 5 bois fin |  |  | = | 1 pioche de fer |  | miner argent
REPAS
1 viande |  |  |  |  | = | 1 viande grillée |  | HP + 30
1 poisson |  |  |  |  | = | 1 poisson grillée |  | HP + 15, Vitesse attaque + 15%
1 viande | + | 1 miel |  |  | = | 1 viande séchée |  | HP + 15, V.A. + 15%
4 framboise | + | 2 bleuet |  |  | = | 2 marmelade |  | V.A. + 30%
1 viande | + | 1 carotte | + | 1 herbes | = | 1 repas bifteck |  | HP + 50
1 viande | + | 1 navet | + | 3 carotte | = | 1 ragout |  | HP + 30, V.A. + 20%
1 carotte | + | 3 champignon |  |  | = | 1 soupe carotte |  | HP + 10, V.A. + 40%
2 viande | + | 3 herbes | + | 3 farine orge | = | 1 tourtière |  | HP + 75, V.A. + 75%
2 poisson | + | 1 oignon | + | 2 farine orge | = | 1 wrap thon |  | HP + 40, V.A. + 40%
1 farine orge | + | 3 oignon |  |  | = | 1 soupe oignon |  | HP + 15, V.A. + 75%
1 entrails | + | 2 viande | + | 1 herbes | = | 2 saucisses |  | HP + 30, V.A. + 50%
HYDROMELS
10 miel | + | 10 charbon | + | 5 herbes | = | 5 hydromels résispoison |  | dmg poison -80%
10 miel | + | 5 entrailles | + | 2 herbes | = | 5 hydromels résisfroid |  | dmg froid -100%
10 miel | + | 5 framboises | + | 2 bleuets | = | 5 hydromels de vie |  | HP rempli 50%
Les batiments
LA BASE
Batiment principal, le seule présent lorsque le joueur débute.
- Elle permet la construction d'outils simples non-métalliques: baton, armure de cuir, armure de troll, hachette de silex, pioche de ramure, etc.
- Elle sert aussi d'entrepot pour tous les ressources que le joueur accumule.
- Elle peut etre amélioré pour augmenter sa défense, points de vie, et résistance au vol de Greylings
| HP : | 100 (200) ((300)) | DÉFENSE : | 5 (7) ((10)) | RÉS. VOL : | 0% (25%) ((50%))
| LA CUISINE |  | 30 bois, 10 pierre, 5 charbon
Batiment secondaire, nécessite que le jour ai trouvé du bois avant de construire.
- Elle permet la cuisson de repas qui donnent de la force temporaire au joueur.
- Les recettes sont initiallements cachés et se révèle seulement lorsque le joueur possède au moins 1 unité de l'ingrédient clé de la recette.
- Les recettes octroyent des points de vie, de la vitesse de frappe ou les deux.
- La durée de l'effet varie selon la complexité de la recette; 5 minutes multiplié par le nombre d'ingrédients.
| HP: | 50 | DÉFENSE : | 5
| LA FORGE |  | 6 lingot cuivre, 4 charbon, 30 bois, 2 pierre
Batiment secondaire, nécessite que le joueur ai obtenu au moins 1 lingot de cuivre avant d'être disponible à construire.
- Elle permet de forger armes, outils et armures de métal tant que le joueur a obtenu au moins un lingot du matériel source de chaque.
- Sert aussi à forger des lingots de bronze.
| HP : | 75 | DÉFENSE : | 5
| LA FOURNAISE |  | 25 pierre, 5 charbon
Batiment secondaire, devient disponible lorsque le joueur obtient son premier minerai.
- Elle permet de convertir les minérais trouvés dans le monde de Valheim en lingots du même type.
- Elle nécessite du charbon afin d'être fonctionnel. La fournaise produit un lingot par 2 charbons consommés.
- Le joueur fait un clique de gauche dessus pour l'activer, clique gauche pour éteindre.
- Le joueur fait un clique de droit pour sélectionner le type de minérai à fondre.
- Si le joueur n'a plus de minérai sélectionné ou il n'a plus de charbon, la fournaise s'éteint automatiquement.
- La fournaise place automatiquement les lingots dans la base.
| HP : | 100 | DÉFENSE : | 10
| LE FOUR |  | 25 pierre
Batiment secondaire, il devient possible de le construire lorsque le joueur obtient de la pierre.
- Son but unique est de produire du charbon: 1 bois donne un charbon.
- Comme la fournaise, le joueur peut en bâtir plusieurs pour accélérer la production.
- Le joueur fait un clique de gauche dessus pour l'activer, clique gauche pour éteindre.
- Si le joueur n'a plus de bois, le four s'éteint automatiquement.
| HP : | 100 | DÉFENSE : | 10
| LE BARRIL FERMENTEUR |  | 30 bois fin, 5 lingot bronze
Batiment secondaire, devient disponible lorsque le joueur obtient du bronze.
- Sert à préparer les hydromels qui deviennent disponibles une fois que le joueur obtient leur ingrédient clé.
- Comme la fournaise, clique-droit permet de choisir l'hydromel voulu.
- Contrairement à la fournaise, clique-gauche s'applique pour une seule fermentation.
- Après 3 minutes, l'hydromel est fermentée à souhait, le joueur doit être prêt du barril et les hydromels iront dans son inventaire avec un clic-gauche
| HP : | 50 | DÉFENSE : | 5
| LE MOULIN |  | 20 pierre, 50 bois fin
Batiment secondaire, devient disponibe lorsque le joueur obtient de l'orge.
- Sert uniquement à transformer l'orge en farine d'orge.
- Produit continuellement de la farine aussitôt que le moulin est bâti et tant que le joueur détient de l'orge dans sa base.
- Produit 2 farines par 3 orges à chaque 20 secondes.
| HP : | 100 | DÉFENSE : | 5
| LA FERME |  | 5 bois, 1 graines
Batiment secondaire, devient disponible aussitôt que le joueur trouve des graines.
- Clique-droit permet au joueur de choisir quelles légumes planter.
- Prend 5 minutes pour pousser complètement.
- Chaque paquet de graines fourni 5 légumes par ferme.
- Le joueur peut bâtir plusieurs fermes.
| HP : | 50 | DÉFENSE : | 0

## VIKING RTS WIP 2
VIKING RTS
Concept de base
Les joueurs incarnent des clans de vikings qui amarent sur des terres inconnues.

## Valheim Sprint WIP
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 1 | [5 empty] | SEMAINE 2 | [5 empty] | SEMAINE 3
|  |  | Cours 1 |  |  | Cours 2 |  |  | Cours 3 |  |  | Cours 4 |  |  | Cours 5 |  |  | Cours 6
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
LES BATISSES
Utiliser la base pour stocker les ressources et créer de l'équip. simple
| - Reformarter les termes de la Maison, enlever ses fonctionnalités présentes | MATEI |  | OUI
| - Créer dicos pour les outils batis dans la base et les ressources entreposables du jeu | MATEI |  | OUI
- Créer méthodes qui construiront les outils, armes et armures
- Configurer dans la vue pour montrer les artisanats disponibles avec clic-gauche (hachette de silex, arc, etc.)
Utiliser la forge pour créer des outils, armes et armures
| - Créer classe Forge sous-classe de Batiment | RAYANE |  | X
| - Créer ressources qui seront utilisés par la forge (lingots, bois, cuir) si pas déjà fait | RAYANE |  | X
| - Créer dicos pour artisanats disponibles (armes, armures, outils, etc.) | RAYANE |  | X
| - Créer méthodes qui construiront tous les outils, armes et armures | RAYANE |  |  |  | X
| - Configurer dans la vue pour que clic-gauche affiche les artisanats disponibles d'après les lingots que le joueur a obtenu jusqu'à date (lingot fer pour masse de fer, etc.) | Nicolas
Utiliser la cuisine pour créer des repas aux bonis temporaires
- Créer classe Cuisine sous-classe de Batisse
- Créer ressources qui seront utilisés dans les recettes de cuisine si pas déja fait (viande, oignon, etc.)
- Créer dicos pour repas disponibles
- Créer méthode qui préparera les repas
- Configurer dans la vue pour que clic-droit montre les recettes disponibles d'après les ingrédients dans la base
Utiliser la fournaise pour convertir les minérais en lingots
- Créer classe Four sous-classe de Batisse
- Créer ressources qui seront utilisés dans les lingots si pas déja fait (cuivre, étain, fer, etc.)
- Créer dicos pour les lingots disponibles
- Créer méthode qui préparera les lingots (voir recettes)
- Configurer dans la vue pour que clic-droit montre les fontes disponibles d'après les matériaux dans la base
- Configurer clic-gauche pour démarrer ou arrêter la fonte de minérais
- Configurer fournaise pour qu'elle arrete production automatiquement si en marche et manque de ressources
Utiliser un four pour convertir du bois en charbon
| - Créer classe Fournaise sous-classe de Batisse | kevin |  | x
| - Créer ressources nécessaires si pas déja fait (bois, charbon) | kevin |  | x
| - Créer méthode qui convertira bois en charbon | kevin |  |  |  | x
x
| - Configurer clic-gauche pour démarrer ou arrêter la production de charbon | kevin |  |  |  | x
| - Configurer four pour qu'il arrete production automatiquement si en marche et manque de ressources | kevin |  | x
Créer le barril Fermenteur qui prépare l'hydromel
- Créer classe Fermenteur sous-classe de Batisse
- Créer ressources qui seront utilisés dans les recettes d'hydromel si pas déja fait (framboises, miel, etc.)
- Créer dicos pour hydromels
- Créer méthode qui préparera les hydromels et comptabilisera le temps de fermentation
- Configurer dans la vue pour que clic-droit montre les hydromels disponibles d'après les ingrédients dans la base
- Configurer pour que clic-gauche vide l'hydromel dans l'inventaire actif du joueur si la fementation est terminée
Créer le Moulin qui sert à créer de la farine
- Créer classe Moulin sous-classe de Batisse
- Créer ressources nécessaires si pas déja fait (orge, farine d'orge)
- Créer méthode qui convertira orge en farine d'orge dans les délais voulus
- Configurer pour que le moulin s'active automatiquement si il y a de l'orge dans la base
- Configurer four pour qu'il arrete production automatiquement si en marche et manque de ressources
Créer la Ferme qui sert à cultiver des légumes
- Créer classe Fermenteur sous-classe de Batisse
- Créer ressources qui seront utilisés dans les fermes si pas déja fait (graines carotte, graines navet, etc.)
- Créer dicos pour types de fermes et légumes
- Créer méthode qui fera pousser les légumes et donnera un nombre fixe après la durée de pousse voulu
- Configurer dans la vue pour que clic-droit montre les légumes disponibles d'après les sacs de graines dispos
- Configurer pour que clic-gauche place les légumes récoltés dans la base si temps de pousse est complété
LE JOUEUR
Le joueur détient un inventaire actif qui contient ses produits consommables
- Définir dico des repas et hydromels (si pas déjà fait)
- Définir le poids unitaire de chaque ressource
- Définir une table pour l'inventaire actif du joueur. Elle contient le nom du consommable, la quantité, le poids.
Le joueur détient un inventaire passif qui contient les ressources qu'il accumule
- Définir le dico des ressources que le joueur pourra accumuler (si pas déjà fait)
- Définir le poids unitaire de chaque ressource
- Définir une table plutot qu'une limite numérique pour l'inventaire passif du joueur. Elle contiendra le nom de la ressource, la quantité et son poids
Le joueur peut obtenir des outils qui augmentent ses capacités de récolte de ressources et lui permet de récolter des ressources nouvelles
- Définir les paramètres de base (points de vie, défense, etc.)
- Créer le code qui empêchera le joueur de dépasser une limite de poids de 300kg
Définir la table d'équipement du joueur qui montrera ce qu'il peut accomplir
LES CRÉATURES
Le Daim
Les Bourgeongris
Les Naingris
Les Trolls
Les Squelettes
Les Draugr
Les Loups
Les Gobelins
Les Hobgobelins
LE MONDE DE VALHEIM
Les biomes
La carte prédéfinie
Ramasser les ressources
LES MECHANIQUES DE COMBAT
Les calculs de force et défense
Les attaques de mêlée
Les attaque à distance
Le harcèlement de Bourgeongris

## Viking RTS Sprint 2
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 4 | [5 empty] | SEMAINE 5 | [5 empty] | SEMAINE 6
|  |  | Cours 7 |  |  | Cours 8 |  |  | Cours 9 |  |  | Cours 10 |  |  | Cours 11 |  |  | Cours 12
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
LES BATISSES
Utiliser la base pour stocker les ressources et créer de l'équip. simple
| - Reformarter les termes de la Maison, enlever ses fonctionnalités présentes | MATEI
| - Créer dicos pour les outils batis dans la base et les ressources entreposables du jeu | MATEI
- Créer méthodes qui construiront les outils, armes et armures
- Configurer dans la vue pour montrer les artisanats disponibles avec clic-gauche (hachette de silex, arc, etc.)
Utiliser la forge pour créer des outils, armes et armures
| - Créer méthodes qui construiront tous les outils, armes et armures | RAYANE |  |  |  | X
| - Demander au joueur à l'aide d'un bouton des 3 type d'items veut-il construire | RAYANE |  |  |  | X
| - Demander au joueur à l'aide d'un autre bouton le choix d'articles pour le type d'item choisi au dessus ^ | RAYANE
| - Vérifier si le joueur a les matériaux necessaire pour son choix d'article | RAYANE
| - Créer dans la vue une section (inventaire indiquant les items créer avec l'aide de la forge) | RAYANE
| - Configurer dans la vue pour que clic-gauche affiche les artisanats disponibles d'après les lingots que le joueur a obtenu jusqu'à date (lingot fer pour masse de fer, etc.) | Nicolas
Utiliser la fournaise pour convertir les minérais en lingots
- Créer classe Fournaise sous-classe de Batisse
- Créer ressources qui seront utilisés dans les lingots si pas déja fait (cuivre, étain, fer, etc.)
- Créer dicos pour les lingots disponibles
- Créer méthode qui préparera les lingots (voir recettes)
- Configurer dans la vue pour que clic-droit montre les fontes disponibles d'après les matériaux dans la base
- Configurer clic-gauche pour démarrer ou arrêter la fonte de minérais
- Configurer fournaise pour qu'elle arrete production automatiquement si en marche et manque de ressources
Utiliser un four pour convertir du bois en charbon
| - Créer classe Four sous-classe de Batisse | kevin |  | x
| - Créer ressources nécessaires si pas déja fait (bois, charbon) | kevin |  | x
| - Créer méthode qui convertira bois en charbon | kevin
| - Configurer clic-gauche pour démarrer ou arrêter la production de charbon | kevin
| - Configurer four pour qu'il arrete production automatiquement si en marche et manque de ressources | kevin |  | x
LE JOUEUR
Le HUD affiche les ressources que le joueur a découvert à gauche, ainsi que les quantités de chaque
| - Crée un objet listbox qui contiendra toutes les ressources. | Nicolas
| - Diviser les ressources par catégorie (Bois, métal, nourriture, pierre). | Nicolas
| - Coder en sorte que les ressources se rajoutent à la liste seulement lorsqu'un joueur a obtenu au moins 1 unité de cette ressource. | Nicolas
| - Créer une boite de message qui apparait quelques secondes à l'écran qui averti le joueur qu'une nouvelle ressource a été découverte. | Nicolas
LE MONDE DE VALHEIM
La carte est divisée en trois biomes avec des ressources variés | - Définir la forêt noire au centre de la carte (contour de 1000 autour des marécages)
- Définir les marécages au centre de la forêt noire (carré 1000x1000 au centre de la carte)
- Limiter la génération des ressources spécifiques au biome de foret noire
- Limiter la génération des ressources spécifiques au biome de marécage
Les ressources ne doivent pas s'enchevetrer
- Empêcher le biotope d'eau d'être généré par dessus d'autres biotopes que la plaine et la foret noire.
- Empêcher les biotopes de roche d'être générer par dessus d'autres biotopes que la foret noire et la plaine
- Empêcher les biotopes de bois d'etre générés par dessus d'autres biotopes autre que les plaines
- Empêcher les biotopes de cuivre, etain, détritus d'etre générés par dessus d'autres biotopes que leur biomes respectifs (cuivre, etain: foret noire / détritus(fer): marécage)
- Empêcher les entités de nourriture d'être générés autre que dans leur biomes appropriés.
Les ouvriers doit utiliser des outils qui augmentent en efficacité pour recolter des ressources dans d'autre biomes
LES MECHANIQUES DE COMBAT
Les calculs de force et défense
Les attaques de mêlée
Les attaque à distance