## Cas dusageScénarii dutilisation
Par: Yoan Poulin Truchon, Sean Hayes, Samuel Nadeau Mercado, Alexandre Caron
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
Alex | Spawn le GreatReaper | changer l'icone de l'ouvrier pour celle d'un GreatReaper
| fonction chasser des ames | changer la selection des ressources pour ne selectionner que les ames | liste action courante: chasser
aller vers cible, attaquer, récolter
| fonction construire batiment | changer les batiments disponibles pour la construction
| faire une banque d'ame maximum que le Reaper peut collecter | ajout d'un attribut banque d'ame dans l'objet GreatReaper
| faire une fonction respawn si le GreatReaper arrive au bout de sa vie |  | dans l'objet partie: regarder si chaque joueur a un GreatReaper, if NOT, countdown 20 sec. respawn
faire un fonction déposer une ame
| Spawn la porte principale | changer l'icone du premier batiment pour celui d'un porte.
attribut banque d'ame. if nbrs d'ame = max. win.
| spawn l'usine a ame avec le funeral | changer l'icone de l'usine baliste.
invulnerable
changer les action de l'usine (ne créé plus de baliste)
if ame dans la banque d'ame:
after 30 sec x2 ames.
dans l'objet partie regarder si chaque joueur a un funeral. if not countdown 20 sec. respawn
if not: les ames dans l'usine sont libérées.
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
Sam & Sean | ramasser des ressources âmes | Sélectionne un reaper ou un autre minion
Click sur la tombe ou humains pour ramasse son âme
Le reaper ou les autres types de reapers se deplacent vers la tombe ou l'humain
IF Grim Reaper
Il prendre un âme soit tumbe ou humain (reaper peut prendre plus qu'un âme)
il peut continuer à ramasser des âmes avant de retouner à la base
IF master reaper
Il seulement peut ramaser des âmes qui sont dans une tombe (un âme à la fois)
ensuite il retourne à la farme son âme
IF kid reaper
Il peut seulement attirer les ghosts vers la portal ou le Grim Reaper
Click sur le portal
Il depose les ghost vers le portal
Click sur le Grim Reaper
Il se dirige vers le Grim Reaper avec les ghost
Fin de cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
Sam & Sean | Âme : Reaper -> farm | Sélectionne un reaper qui a des âmes et clique droit sur le bâtiment
Le reaper se rend au bâtiment
Au contacte du bâtiment reaper perd âme, bâtiment gagne âmes
timer par âmes commence
Timer écoulé -> âmes prêts à récolter et envoyer dans la porte
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
Sam & Sean | Âme : Reaper <- farm | Sélectionne un reaper sans âmes et clique droit sur bâtiment
Reaper se rend au bâtiment
Si reaper n'a pas d'âme ->
Au contact du bâtiement, reaper gagne traitées, bâtiment perd traitiées
Rôle | Automate
YOAN | NUIT | On peut Harvest les tombes (fantôme apparait dessus)
Seul le rogue peut tuer les humains la nuit
Filtre Sombre (soit un carré transparent ou utiliser PILL)
YOAN | JOUR | Peut pas harvest tombes (fantômes disparaissent)
Humain tuables
|  | Automatisme | EFFECT ON GAMPLAY
Yoan | Jour et nuit | Le jeu est lancé JOUR | Le jour:
|  | Le timeframe du jeu est à 0 et incrémente | - les tombes spawn, mais les âmes dans les tombes ne sont pas disponibles à harvest
|  | une fois arrivée à X frames, le jour change à la nuit | - les humains spawn et sont des proies pour les factions du joueur
|  | le timeframe X du jeu incrémente | - les souls ne sont pas visible, donc non disponible à harvest OU à voler
une fois arrivée à X frames, la nuit change au jour
|  | ET AINSI DE SUITE | La nuit:
- les tombes spawn et les âmes dans les tombes sont disponibles à harvest
- les humains spawn mais ils ont peur et se sauvent des factions du joueur
- les souls sont visibles, donc disponible à harvest OU à voler
|  | Humain | Machine
| Jour | lance une partie
la partie est initialisée normalement
les tombes spawn aléatoirement sur le terrain
chaque tombe contient une âme avec un ID (indisponible et invisible pendant le jour)
chaque humain qui spawn contient une âme avec un ID (disponible pendant le jour)
on peut harvest des âmes humaines en tuant les humains à l'aide des factions
lorsque le temps en secondes atteint 10 MINUTES, c'est la nuit
La musique change
un filtre ombragé s'installe over le cadre du jeu
les tombes spawn aléatoirement sur le terrain
chaque tombe contient une âme avec un ID (disponible et visible pendant la nuit)
chaque humain qui spawn contient une âme avec un ID (Ont peur pendant la nuit)
Seul les rogueReaper peuvent tuer les humains la nuit
Les kidReaper peuvent attirer les âmes des tombes plus près de la porte/farm
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
Sam & Sean | Construire Farm | Choisi
Afficher le batiment selectioné
Choisir l'endroit ou on desire construire le batiment
IF t'as pas de resource. Message 'Resources insuficients'
IF assez de resource, utliser le code pour la construction d'un batiment
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
Sam & Sean | âmes gagner partie |  | Verifier le nombre d'âmes que le Grim Reaper apporte vers la porte
IF ce nombre d'âmes est >= au nombre choisi le joueur gagne
| âmes max pour porte par niveaux | Selection la porte
Selection lvl up la porte
IF nombre d'âmes assez - lvl 2 la porte (on peut apporter plus d'âmes)
IF nombre d'âmes assez - lvl 3 la porte (on peut apporter plus d'âmes)
IF nombre d'âmes assez - lvl 4 la porte (on peut apporter plus d'âmes)

## Planning RoadMap
2 semaines |  | 4-8 semaines | [6 empty] | 5 semaines
1 |  | 2 | implantation du nouveau code |  |  | refactoring (changer image, ames, personnages |  |  | 3
Planning globale du projet | Planning globale du projet | TEST:spawn plus proche |  |  |  | grim reaper et porte |  | augmenter niveau de la porte | debug
|  | ferme d'ame |  |  |  | rogue reaper, kid reaper
design jeu, cas d'usage | Roadmap |  |  | dynamique de jour/nuit |  | recolte ressource (pierre tombale, ames) |  | attaquer batiment
|  |  |  | dynamique pour ganger le jeu |  | récolter/voler âme bâtiement
| Cas d'usage |  |  |  | son | Changer images |  | ****extra Niveau de la porte
Nouvel élément dans le code
Refactoring
Fonctionnalité
Bâtiment farm | [5 empty] | Fonctionnalités | Étapes et sprint
# âmes gagner partie | [5 empty] | Planning globale du projet | ÉTAPE PLANNING
# âmes max pour porte par niveaux
Jour nuit | [5 empty] | design jeu, cas d'usage
Son | [5 empty] | environnement test efficace | ÉTAPE VERSION RECYCLING DE CODE
TEST: Afficher # de units | [5 empty] | refactoring
TEST:spawn plus proche | [5 empty] | méchanique de temps | ÉTAPE MECANIQUE DE JEU
TEST: Emplacement défini ressources | [5 empty] | factions supplémentaires
Commencer partie avec Grim Reaper et porte | [5 empty] | Intérractions adversaires contre adversaires (dommages, vols d'âmes, etc) Respawn des batiments/grim reaper importants automatiques après un temps donné
rogue reaper | [5 empty] | Design image et implémentation dans le code | ÉTAPE DESIGN
master reaper | [5 empty] | Implémenter une fin de partie avec un gagnant
grim reaper | [5 empty] | Musique et sound design
kid reaper | [5 empty] | Debug et test et debug et test | DEBUG ET TEST
Porte (maison mère | [5 empty] | Debug et test et debug et test
bateau fantôme | [5 empty] | Debug et test et debug et test
Pierre tombales | [5 empty] | Debug et test et debug et test
attaquer bâtiment | [5 empty] | Finalisation, sprint finale, on dort pas, overtime pas payé | SPRINT FINALE
récolter/voler âme bâtiement
Changer images
Niveau de la porte
Changer toutes ressources pour âmes

## Assets
ASSETS pixel art
Arbres | pixel Larg X haut | fait
arbre0grand | 60 x 95 | DONE
arbre0petit | 48 x 48 | DONE
arbre1grand | 51 X 95 | DONE
arbre2grand | 42 x 92 | DONE
arbresapin0grand | 59 x 94 | DONE
arbresapin0petit | 72 x 72 | DONE
Graves
gravegreatersoul | 60 x 60
gravelessersoul | 48 x 48
emptygrave | 29 x 27
Factions
GrimReaper
KidReaper
RogueReaper
Funeral

## Refactoring
Tous les termes créés pas nous sont en anglais
Liste des termes | grave
| grimreaper | transporte 5 âmes à la fois
| roguereaper | peut transporter un âme à la fois
| kidreaper | peut juste se promener | les fantômes les suivent (sert à rapprocher les âmes de la base)
| funeralreaper | protège l'usine balliste (la farm)

## Code détails
Responsable | Fonction | Étapes du code | Sous-étapes du code
Sam & Sean | Changer tout les String "nourriture" pour "soul" | class Ouvrier(Perso): | def retour_batiment_mere(self):
|  | class Joueur(): | ressources
self.ressources
|  | class Partie(): | valeurs
|  | class Vue(): | def creer_HUD(self):
def afficher_jeu(self):
Yoan et Alex |  | Bouton lancer partie
|  | CONTROLEUR | def lancer_partie(self):
def initialiser_partie(self, mondict):
|  | VUE | self.vue.initialiser_avec_modele(self.modele)
init Joueur
self.creer_point_origine
Sam & Sean | Affichage d'info sur les ressources du joueur | class Vue(): | def creer_HUD(self): | Ressources affichées au départ seulement
|  | class Vue(): | def afficher_jeu(self): | Refresh de l'affichage pendant la partie
| Ressource -> Vue | class Joueur(): | def retour_batiment_mere(self):
Sam & Sean | Ce qui fait spawn un personnage | class Vue(): | def creer_entite(self, evt):
|  | class Joueur(): | def creer_perso(self, param):

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
2 critères: 1. Quelles sont les choses les plus importantes à livrer? 2. Les choses requises pour faire les choses les plus importantes pour le client
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
ROAD MAP
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | Étapes et sprint
| Planning globale du projet, cas d'usages, design du jeu, etc | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 1 | ÉTAPE PLANNING
| Planning globale du projet, cas d'usages, design du jeu, etc | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 2
Placer les lignes de démarcation des sprints | Implémenter un environnement test efficace | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 3 | ÉTAPE VERSION RECYCLING DE CODE
soit par couleur ou autre | refactoring, adapter le code pour notre jeu (images, fonctions, attributs, ressources, batiments, factions, etc) | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 4
| ajout de la méchanique de temps (JOUR ET NUIT) | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 5 | ÉTAPE MECANIQUE DE JEU
| ajout des factions supplémentaires (ajout du code qu'on ne pouvait pas recycler) | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 6
| Intérractions adversaires contre adversaires (dommages, vols d'âmes, etc) Respawn des batiments/grim reaper importants automatiques après un temps donné | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 7
| Design image et implémentation dans le code | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 8 | ÉTAPE DESIGN
| Implémenter une fin de partie avec un gagnant | TRÈS PRIORITAIRE | 10h | Semaine 9
| Musique et sound design | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 10
| Debug et test et debug et test | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 11 | DEBUG ET TEST
| Debug et test et debug et test | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 12
| Debug et test et debug et test | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 13
| Debug et test et debug et test | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 14
| Finalisation, sprint finale, on dort pas, overtime pas payé | PRIORITAIRE | 10h | Semaine 15 | SPRINT FINALE
PLANIFICATION DÉTAILLÉE
| TÄCHES | SOUS-TÄCHES | chronologie des events | RESPONSABLE
| Environnement test | spawn où tu veux | Semaine 1 | SEAN et SAMUEL
|  | fenêtre d'information sur combien il y a de chaque assets dans le jeu en temps réel | Semaine 1
|  | jouer multi server pour test | semaine 2
| ferme d'âmes | nouveau batiments et nouvelles fonctionnalités | Semaine 1 | Alex et Yoan
|  | nouveux assets | Semaine 3
|  | nouvelle faction passive (funeral: guardien des âmes | semaine 2
| Dynamique jour et nuit | méchanique du temps | semaine 3 | Yoan et Alex
|  | assets de changement de couleur | semaine 3
|  | influence sur le gameplay des factions actives et ressources disponibles | semaine 3
| dynamique pour gagner le jeu | event implémenter pour gagner | semaine 2 | Sean et Samuel
| Son | musique et sound design | semaine 3 | Yoan

## Ambiguité
Page pour éclaircir certaines ambiguités sur le fonctionnement du code seulement
Questionnement | Détails | Réponse / Fonctionnalité
où est la random seed pour le pseudo aléatoire | Controleur (main) ligne 93 | Controleur (main) ligne 93
Qu'est ce que le tag "mobile" |  | Lorsque la vue est réinitialisé, les objets taggé mobile sont effacé pour être redessiné ensuite

## Sprint 1
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1-2) |  |  | Semaine 2 (cours 3-4) |  |  | Semaine 3 (cours 5-6)
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Environnement test | spawn à des endroits spécifiques | SEAN et SAMUEL
| avoir la possibilté de mettre une position spécifique ou choisir l'environement test | SEAN et SAMUEL |  |  | Annulé (finalement ce n'est pas important)
| controle des assets apparaissent autour du joueurs | SEAN et SAMUEL |  |  | Annulé (finalement ce n'est pas important)
| fenêtre d'information en haut de la fenêtre de jeu pour donner une idée de chaque élément qui apparaissent en temps réel | SEAN et SAMUEL
| ajout d'une fenetre d'information dans la vue. | SEAN et SAMUEL
| comptabiliser toutes les ressources/joueurs qui sont créées lors du lancement de la partie et les afficher dans cette derniere. | SEAN et SAMUEL
| jouer multi joueur dans une mm partie. | SEAN et SAMUEL | [8 empty] | Demander a jean marc
| configurer les addresses ip | SEAN et SAMUEL | [8 empty] | Demander à jean marc
Nouveau bâtiment: ferme d'âme | implémenter un bâtiment de storage d'âme récolté | ALEX et YOAN
| Changer les ressources Baies et daim pour des âmes | SEAN et SAMUEL
| ajout d'un attribut banque d'ame pour le ferme d'ame | ALEX et YOAN
| ajout d'un suite d'action a faire lorsqu'un reaper clique sur la ferme d'ame | ALEX et YOAN | [5 empty] | désuet, nous cliquerons directement sur l'usine balliste pour transférer les âmes
| choix du reaper pour son retour (usine, porte) | ALEX et YOAN | [5 empty] | la boucle du jeu passe par dessus du choix du joueur
| implémenter un e mécanique qui décuple les ames apres un certain temps | ALEX et YOAN
| implémenter une nouvelle faction passive (funeral: guardien des âmes | ALEX et YOAN
Dymamique de temps (jour et nuit) | implémenter mécanique de temps en utilisant les variables de frame et de secondes déjà présentes | ALEX et YOAN
| trouver moyen de changer les assets (pour modification temporaire/ultérieure) | ALEX et YOAN
| ajouter un filtre de couleur de nuit et de jours aux changement de temps | ALEX et YOAN
| modifier le gameplay des différentes factions et des différentes ressources en dépend du jour et de la nuit | ALEX et YOAN
mécanique pour gagner une partie | event de fin de partie pour qu'un joueur gagne | SEAN et SAMUEL
| IF nbrSoulAmassé == X | SEAN et SAMUEL
| joueurX.status == WINNER | SEAN et SAMUEL
Son | implémenter la musique (shit track for now) | ALEX et YOAN
| implémenter sound design (voir si ca fonctionne vec overlap de musique | ALEX et YOAN

## Sprint 2
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 6 |  | Cours 1-2 | Semaine 7 |  | Cours 3-4 | Semaine 8 |  | Cours 5-6
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Dymamique de temps (jour et nuit) | ajouter un aesthetic de couleur de nuit et de jours aux changement de temps | ALEX et YOAN
| modifier le gameplay des différentes factions et des différentes ressources en dépend du jour et de la nuit | ALEX et YOAN
Son | implémenter la musique (shit track for now) | ALEX et YOAN
| implémenter sound design (voir si ca fonctionne vec overlap de musique | ALEX et YOAN
Créer les nouvelles factions | Créer le Grim reaper en détails avec ces attributs et fonctions: collecte des ames. | SEAN et SAMUEL
| Kid reaper qui attire les ames. | SEAN et SAMUEL
| Rogue Reaper qui détrousse les autres de leurs ames. | SEAN et SAMUEL
mecanique de resurection si le Grimreaper et le funeral se font tuer | Apres un certain temps s'il n'y a plus de Grimreaper, funeral: Respawn. | ALEX et YOAN
Attaquer les batiments | implanter une vie au batiment et la decrémenter si un ennemie a proximité la prend pour cible | SEAN et SAMUEL
| mettre le batiment dans une liste de batiement détruit et le supprimer. créer un batiment amoché | SEAN et SAMUEL
| dans la Vue, afficher un batiment détruit et l'effacer apres un certain temps. | SEAN et SAMUEL
| set up le multijoueur | SEAN et SAMUEL
être capable de voler les ames aux autres joueurs
| si un Rogue reaper est pres de l'usine une ame est libérer et on peut la récolter | ALEX et YOAN
Assets et aesthetics | Changer toutes les assets au fur et à mesure qu'elles sont créés | ALEX et YOAN
Factions (GrimReaper, KidReaper, Funeral, RogueReaper)
Souls et Graves
BackgroundColor
Batiments (porte, KidFactory, RogueFactory)
Menu (couleur, modèle, layout, etc)