## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Feuille 1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
UI batiment | nouveaux batiments/unités | theme visuel
fonction de Territoire | évènement (vaccins, care package, etc) | différentes maps
nouvelle ressources : points d'évolution | skill tree | complexité de terrain
PVP (combat) | spawn points équilibré | condition de victoire par territoire
pseudo-pathfinding/collisions
unité: | ouvrier
basic melee unit (T1)
basic range unit (T1)
tanky melee unit (T2)
caster range unit (T2)
EXPLORER UNIT
DEMOLITION UNIT (detruit les batiments des autres)
FLYING UNIT ???
EVOLUTION POINT HARVESTER (mouvement lent)
batiments:

## Cas dusageScénarii dutilisation
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
TERRITOIRE
| initial |  | Début de la partie
Detecte le spawn point
Place le batiment mère
Détermine la zone centré par le batiment
dessine la zone controllé par le batiment
| joueur crée | Joueur selectionne l'ingénieur
| nouveau batiment |  | affiche le UI de l'unité
Selectionne le batiment
clique la ou il veut placer le batiment
if quantité de ressources suffisante
if emplacement est libre
if emplacement est dans le territoire du joueur
place le batiment
Détermine la zone centré par le batiment
dessine la zone controllé par le batiment
if territoire deja en controlle enemi
remplacer par nouveau territoire
dépense les ressources
update la mini-map
else: indiquer au joueur que l'emplacement est invalide/manque de ressources
| quantité max d'unité |  | if batiment construit ou detruit
compte le nombre de territoire (chunk) controllé par le joueur
selon le nombre de territoire, augmenté quantité max d'unité
| attaquer | clique droit sur une unité/batiment ennemi
check la distance entre unité selectionée et la cible
si distance > distance attaque se rendre a la cible (pathfinding)
si distance <= distance attaque, attaque la cible
continue d'attaquer jusqu'à que la cible soit morte
| construire | clique sur un ouvrier
clique sur le batiment désiré
choisi l'emplacement de construction (left click)
check voir si les resssources sont suffisantes
si oui, on retire les ressources au joueur et l'ouvrier se deplace vers le site de constrcution
une fois arrivé, construction commence
une fois progress bar terminée, batiment est construit
aggrandi le territoire du joueur autour de son ouveau batiment
| train unit | clique sur batiment
clique sur unité désirée
check voir si les resssources sont suffisantes
si oui, on retire les ressources du joueur et on train l'unité
une fois progess bar terminée, unitée est créer
si non, message de ressources insufisantes au joueur
| screen scrolling | usager amene sa souris sur une des bordures le l'écran
la caméra se déplace dans la direction demandée tant que l'usager n'enlève pas sa souris
| mouvement agressif | joueur choisi une ou plusieurs unités
joueur chosi mouvement aggressif
joueur choisi une cible
les unitées se déplacent normalement
si les unités detectent un ennemi dans leur path
attaque les ennemis if in range, sinon se déplacent vers les ennemis
lorsque les ennemis sont morts, on continue le mouvement original
ramassage de ressources
bouger unite
multi select bouger
| Collisions/pathfinding | joueur selectionne un unit
clique millieux à l'endroit ou il veut aller
donne la coordonné à l'unité
l'unité ce deplace vers son point d'arrivé
for le deplacement de l'unité
if unité est bloqué par un batiment/autre unité
ajuste son chemin pour contourné le bloquage
réessai d'aller à son point d'arrivé
if unité est incapable d'allé au point d'arrivé
arrête son mouvement
if la poisition d'arrivé est occupé par batiment/autre unité
essai de ce positionné à coté de son point d'arrivé
| interaction avec | le joueur appuie sur l'icone de skill tree
| skill tree |  | affiche le skill tree
le joueur clique sur le skill qu'il veut débloque/upgrade
if skill est dévérouiller
selectionne le skill et affiche l'option de confirmation et les détails du skill
le joueur confirme
if asser de point d'évolution
dépense les points
applique le skill (débloque des fonctions dans le jeu)
dévérouille les skills adjacent au skill débloquer
else dit au joueur qu'il manque de points
joueur appuie sur le bouton quitter
ferme le skill tree
| acquerir points d'évolutions dans la map |  | spawns randomly on the map
aller le chercher avec explorer unit
right click sur le point d'évolution
augmente le compte des point d'évolution du joueur
| capturer un beacon neutre | un joueur construit un batiment qui aggrandi son territoire sur un beacon neutre
après un delai (temps à voir) le beacon se convertit à l'équipe du joueur
une fois convertit, il étant le territoire du joueur considérablement (étendue à voir)
| capturer un beacon contrôlé par un adversaire | un joueur construit un batiment qui aggrandi son territoire sur un beacon contrôlé par un adversaire
le joueur qui se fait voler son beacon se fait avertir avec une alerte
après un delai (temps à voir) le beacon se convertit à l'équipe du joueur
une fois convertit, il étant le territoire du joueur considérablement (étendue à voir)
| Évenement |  | while la partie est courante
if partie courante > 5 minute (temps à voir)
choisi entre un interval de temps (4-6 min)
après l'interval de temps, alerte les joueurs qu'il y a un évenement
attend 2 minute avant d'initier l'évenement
choisi l'évenement au hazard (certain évenements peuvent seulement arriver après X minutes)
choisi un emplacement pour l'évenement (relativement vers le millieux)
après le 2 minute, commence l'évenement et averti les joueurs
fait ce qu'il veut par rapport à l'évenement
remet les évenement qui on été enlevé
enlève l'évenement choisi de la liste pour empecher qu'il arrive deux foix de suite
| Enemi neutres |  | n'appartien à aucun joueur
if des troupes au batiment de joueurs sont dans leur champ de vision
se deplace vers les troupes/batiment et les attaque
if type aggressif
se promène jusqu'a ce-qu'il trouve un joueur

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation | team
| fonction territoire (fonctionalité primaire) - agrandissement de territoires |  |  | 1 |  | 1
| territoire initial (l'apparition de territoire par joueur) |  |  | 1 |  | 1
| couleur territoire selon le propriétaire |  |  | 1 |  | 1
| les batiments ne spawn que dans le territoire du joueur |  |  | 1 |  | 1
Placer les lignes de démarcation des sprints | territoire lors de creation de batiment |  |  | 1 |  | 1
| calcul quantité de territoire d'un joueur |  |  | 1 |  | 1
| check de quantité max d'unité selon territoire |  |  | 1 |  | 1
| points d'évolution (conceptions) |  |  | 1 |  | 2
| aquerition des points d'évolution |  |  | 1 |  | 2
| collisions avec batiments |  |  | 1 |  | 2
| collisions avec unitées |  |  | 1 |  | 2
| formation des unitées |  |  | 1 |  | 2
| PVP |  |  | 1 |  | 2
| attaquer avec ses unitées |  |  | 1 |  | 2
| mouvement agressif |  |  | 1 |  | 2
| conception beacon (et spawn) |  |  | 1 |  | 1
| capturer un beacon |  |  | 2 |  | 1
| enemie neutres |  |  | 2 |  | 2
| UI batiment (visuel) |  |  | 2 |  | 1
| UI batiment (fonctionalité) |  |  | 2 |  | 1
soit par couleur ou autre | territoire lors de capture de beacon |  |  | 2 |  | 1
| skill tree (fonctionalié) |  |  | 2 |  | 2
| effets du skill tree (unlocks) |  |  | 2 |  | 2
| spawn points (joueur) |  |  | 2 |  | 1
| pathfinding |  |  | 2 |  | 2
| UI skill tree |  |  | 2 |  | 1
| évenements (conceptions) |  |  | 2 |  | 2
| timer evénements |  |  | 2 |  | 2
| types d'évenements |  |  | 2 |  | 2
| positions évenements |  |  | 2 |  | 2
| récompense évenements |  |  | 2 |  | 2
| entrainer des unitées |  |  | 2 |  | 1
| queue |  |  | 2 |  | 1
| progress bar |  |  | 2 |  | 1
| waypoint |  |  | 2 |  | 1
| range detection |  |  | 2 |  | 2
| comportement (agressif ou neutres) |  |  | 2 |  | 2
| dev mode (test mode) |  |  | 2 |  | 2022-01-02
| screen scrolling avec souris |  |  | 3
| alertes |  |  | 3
| maps |  |  | 3
| terrain |  |  | 3
| nouveau batiments |  |  | 3
| "watchtower" |  |  | 3
| T1 barracks |  |  | 3
| T2 barracks |  |  | 3
| turrets (different tier) |  |  | 3
| murs (barricade) |  |  | 3
| batiments à ressources |  |  | 3
3
| nouvelles unitées |  |  | 3
| basic melee unit (T1) |  |  | 3
| basic range unit (T1) |  |  | 3
| tanky melee unit (T2) |  |  | 3
| caster range unit (T2) |  |  | 3
| EXPLORER UNIT |  |  | 3
| DEMOLITION UNIT (detruit les batiments des autres) |  |  | 3
| FLYING UNIT ??? |  |  | 3
| EVOLUTION POINT HARVESTER (mouvement lent) |  |  | 3
| theme visuel |  |  | 3
| sprites unités |  |  | 3
| sprites building |  |  | 3
| background |  |  | 3
| condition de victoire |  |  | 3
| check si le building mère est mort ou non |  |  | 3
| (optionel) check qui a le plus de territoire |  |  | 3
3
si >50%, win
reparation de batiments
voice acting?

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 3) |  |  | Semaine 2 (cours 4) |  |  | Semaine 3 (cours 5) |  |  | Semaine 3 (cours 6)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
fonction territoire (fonctionalité primaire) - agrandissement de territoires | faire en sorte que le territoire peut s'agrandir (ajout de territoires dans le cadre) | team 1 | [6 empty] | collisions avec batiments | "+-" | hitbox mauvaise | territoire agrandissant
| trouve la surface de la forme |  |  |  |  | crée une version physique de la ressource | x |  | faire apparaitre les beacons | x | [7 empty] | mouvement agressif | x
| calcule de l'agrandissement en vertu de la batisse |  | trouver la ou on ajoute les objets (beacon) | x |  |  |  |  | les mettre dans le milieu de la map | x |  | formations unitées | x
| preserve dans le territoire |  | health bar sur tout | x |  | collisions avec batiments | x | ajuster la zone du batiment |  |  |  | collisions batiments | x |  | fixer github | x |  | two workers when building a site at the same time wont crash the game | x
| procede a l'affichage a ce moment |  | territoire initial
[12 empty] | mouvement agressif | en progrès |  |  |  |  | attaquer | x
territoire initial (l'apparition de territoire par joueur) | l'apparition de territoire dans le spawn du joueur | team 1 | crée la ressource dans le joueur | x |  | collisions avec unitées | "+-" | partiel | collisions unitées | x |  |  |  |  | mouvement agressif | en progrès |  | trouver enemi
|  |  | l'afficher dans le HUD | x
couleur territoire selon le propriétaire | se trouver des images pour chaque joueur | team 1 | crée une version physique de la ressource | [5 empty] | formation des unitées | [5 empty] | couleur territoire | x
| se retrouver dans le code |  | définir son spawn (plus tard)
| assign the different images to each player |  | gain de la ressource par seconde | x
les batiments ne spawn que dans le territoire du joueur | chaque territoire est assigne a des joueur specifiques | team 1 | [6 empty] | fonctions territoire (fonctionalité primaire) | x |  |  |  |  | calcul max
delimiter les territoires des joueurs
empecher la construction de batiments a l'exterieur des limites
territoire lors de creation de batiment | apres la construction d'un batiment, le territoires s'agrandit | team 1 | [6 empty] | spawn seulement dans notre territoire
calcul quantité de territoire d'un joueur | calculer la quantite | team 1
check de quantité max d'unité selon territoire | calculer max | team 1
points d'évolution (conceptions) | crée la ressource dans le joueur | team 2
l'afficher dans le HUD
crée une version physique de la ressource
définir son spawn
aquerition des points d'évolution | collection de la ressource | team 2
gain de la ressource par seconde
dépense de la ressource lors de creation batiment
dépense de la ressource lors de creation d'unité
collisions avec batiments | Délimiter l'espace occuper | team 2
bloquage des unité
contournage des unité
collisions avec unitées | Délimiter l'espace occuper | team 2
bloquage des unité
contournage des unité
formation des unitées | groupage unité choisi | team 2
positionnement approprié (formation basique)
PVP
attaquer avec ses unitées | selection enemi | team 2
check la range
endommager les enemi
tuer enemi
enlever l'unité de la liste
mouvement agressif | envoyer commande à chaque unité selectionner | team 2
attribuer la commande à un bouton (a)
visé enemi,
attaquer enemi
conception beacon (et spawn) | trouver ou se trouve les autres objets dans le code | team 1
le prendre et le changer
faire en sorte que des beacons apparait dans le jeux
Debriefing sprint 1 :
Team1 : les fonctions primordiales et essentiels a notre jeux ont été implementé comme l'inclusion des territoires et ce qui vient avec.
Team2: Dans l'ensemble nous avons reussi a faire ce qu'on a planifier. On a rencontrer quelque difficulter au niveau des formation mais nous avons trouve une solution.

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 3) |  |  | Semaine 2 (cours 4) |  |  | Semaine 3 (cours 5) |  |  | Semaine 3 (cours 6)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
enemie neutres | utiliser le code des daims | 2 | enemie neutres |  |  | skill tree |  |  | skill tree |  |  | evenement |  |  | evenement |  |  | evenement
| ajouter fonctionalité d'attaque |  | début skill tree
UI batiment (visuel) | changer l'image des batiments | 1
UI batiment (fonctionalité) | donner des fonctionalités aux different batiments | 1
- la mutiplication de nombres fixe d'unites
- qui spawn des differentes unités (ouvrier basic melee unit (T1) basic range unit (T1) tanky melee unit (T2) caster range unit (T2) EXPLORER UNIT DEMOLITION UNIT (detruit les batiments des autres) FLYING UNIT ??? EVOLUTION POINT HARVESTER (mouvement lent))
territoire lors de capture de beacon | ajouter la fonctionalité de territoire aux beacons | 1
skill tree (fonctionalié) | crée un bouton pour afficher | 2
faire le UI (graphique basique du skill tree)
commencer par un skill tree basic (un peu stats up, unlock balliste)
dépense DNA (achat des skills)
progression (peut pas acceder au skills tree non-connecter)
design de branchage approprier
effets du skill tree (unlocks) | formules dans les stats des unités | 2
cacher les unités/batiments non-unlocker dans le UI
afficher les unlocks
affecter les stats selon les skills (ex: ouvrier + 10 HP)
spawn points (joueur) |  | 1
pathfinding simple | quand il y a collision, faire autre chose que stopper | 2
quand collision avec unité, attendre puis réessayer
quand collision avec batiment, soit arrêter le mouvement ou:
calculer angle avec le batiment
faire reculer l'unité de X quantité avec le nouvel angle
réessayer de ce diriger vers sa destination originel
UI skill tree |  | 1
évenements (conceptions) | pouvoir initier l'évenement | 2
crée fonction de spawn d'unité (emprunter celle existantes)
timer evénements | fréquence des évenement | 2
à chaque 5 minute (variable), ammorcer un nouvel évenement
temps limite pour l'évenement (2 min?)
aprés fin evenement, recommencer décompter évenement
types d'évenements | crée dictionnaire d'évenement | 2
selecteur d'évenement au hazard (RNG)
positions évenements | définir coordonné où l'évenement ce passe | 2
récompense évenements | ex: ressources, tuer unité neutres donne du DNA, etc | 2
entrainer des unitées |  | 1
queue |  | 1
progress bar |  | 1
waypoint |  | 1
range detection | existe déjà dans fonction attaque | 2
comportement (agressif ou neutres) | définir si unité neutres attaque les joueurs ou non | 2
créé faction neutre (5e joueur)
voir daim
dev mode (test mode) | fonctionalité: | 2022-01-02
spawn unité que l'on veut
spawn buildings que l'on veut
infini de ressource
initier évenements
capturer beacon |  | 1
tuer l'ouvrier lorsqu'il fini de construire un batiment | updater le graphique de la zone de construction
cacher l'ouvrier pendant la construction
delete l'ouvrier à la fin de la construction de la liste approprier
supply (quantité limite de unit)